# Đề cương TACo-ISP — Đồng thiết kế HW/SW ISP–DPU trên AMD Kria KV260

Sep 26, 2026 · @Nguyen Hoang Dzung

Tài liệu gồm 4 tab (thanh tab phía trên): Đề cương (tab này) · Kế hoạch từng tuần cho 3 thành viên: Kế hoạch tuần · Template bản thảo bài A (Q2): Bài A — template · Template bản thảo bài B (Q1): Bài B — template. Kế hoạch từng tuần của từng sinh viên nằm ngay trong tab này ở mục 13 (cuối trang). Tóm tắt novelty/baseline/ablation của hai bài ở mục 9–10.

## 1. Tên đề tài và tóm tắt

Tên tiếng Việt: TACo-ISP — Khung đồng thiết kế phần cứng–phần mềm ISP–DPU hướng tác vụ, thích nghi vòng kín, cho hệ thống thị giác AI thời gian thực tại biên trên AMD Kria KV260.

Tên tiếng Anh: TACo-ISP: A Task-Aware, Closed-loop Hardware–Software Co-Design of Image Signal Processing and DPU Inference for Real-Time Edge Vision on AMD Kria KV260.

Luận điểm chính: trên SoC dị thể, nút cổ chai của thị giác AI biên không nằm ở DPU mà ở đoạn cảm biến → tensor: ISP được tinh chỉnh cho mắt người, tiền xử lý chạy trên CPU và dữ liệu đi vòng qua DDR nhiều lần. Đề tài giải quyết hai lớp vấn đề: (i) hiệu năng hệ thống — đưa toàn bộ ISP và tiền xử lý DNN thành một luồng AXI4-Stream ghi thẳng vào bộ đệm tensor INT8 của DPU (zero-copy); (ii) độ chính xác tác vụ — tối ưu tham số ISP phần cứng theo mục tiêu phát hiện đối tượng qua một "bản sao số" khả vi, khớp bit với RTL, rồi điều khiển vòng kín từng khung hình qua AXI4-Lite.

Nền tảng: Kria KV260 (K26 SOM, XCK26 Zynq UltraScale+ MPSoC), camera Sony IMX219 (RAW10 Bayer RGGB, MIPI CSI-2 2 làn qua cổng J9), DPU DPUCZDX8G v4.1 (Vitis AI 3.0), Linux trên 4×Cortex-A53.

Chỉ tiêu định lượng (giả thuyết cần kiểm chứng, không phải kết quả):

| Chỉ tiêu | Mục tiêu | So với |
| --- | --- | --- |
| Độ trễ glass-to-decision p99 | giảm ≥ 30 % | CPU-preproc + DPU (BA1) |
| Năng lượng mỗi khung (mJ/frame, đo ở đầu vào 12 V) | giảm ≥ 20 % | BA1 |
| Tải CPU cho tiền xử lý | ≈ 0 % (so với 1 lõi A53 bão hoà) | BA1 |
| mAP@0.5 ở ≤ 10 lux | +5 điểm | ISP cố định tinh chỉnh cho mắt người (B2) |
| Chênh lệch mAP giữa bản sao số và phần cứng | ≤ 0,3 điểm | twin dấu phẩy động |
| Thông lượng | ≥ 30 FPS @ 1080p vào | — |

Từ khoá: hardware–software co-design, image signal processor, task-driven ISP, Vitis AI DPU, zero-copy, AXI4-Stream, closed-loop control, edge AI, Zynq UltraScale+ MPSoC.

## 2. Tổng quan và khoảng trống nghiên cứu

Các công trình hiện có tách rời hai cộng đồng: nhóm FPGA/DPU tối ưu mô hình và đo FPS của riêng DPU; nhóm ISP hướng tác vụ tối ưu độ chính xác trên GPU bằng ISP dấu phẩy động. Chưa có công trình nào khép kín cả hai trên phần cứng thật với ràng buộc thời gian thực và năng lượng.

2.1. DPU trên Zynq UltraScale+/KV260. Các bài gần đây tập trung làm nhẹ YOLO cho DPU (RFA-YOLO, Remote Sensing 2023; xấp xỉ attention cho DPU, arXiv 2607.13106) và báo cáo thông lượng của DPU, gần như không đo đoạn cảm biến → tensor. Chuỗi công cụ đã đóng băng: Vitis AI 3.5 chỉ hỗ trợ VEK280/V70, MPSoC dùng 3.0; DPUCZDX8G cho MPSoC & K26 gắn với bản 3.0. Điều này khiến đóng góp ở mức hệ thống quanh DPU có giá trị hơn cải tiến bên trong DPU.

2.2. Camera MIPI trên KV260. Các thiết kế mở cho IMX219/IMX477 qua cổng Raspberry Pi dùng chuỗi IP video có sẵn (CSI-2 RX → Demosaic → Gamma LUT → VPSS → frame buffer) phục vụ hiển thị (ikwzm/RasPi-Camera-V2-KV260; pleguina/kria-dev, IMX477 trên J9; zakinder/KV260_IMX477_CAMERA). Chúng xử lý theo khung qua DDR, tham số ISP cố định, không liên kết với DNN phía sau.

2.3. ISP hướng tác vụ (phần mềm). AdaptiveISP (NeurIPS 2024) dùng học tăng cường chọn chuỗi module và tham số ISP theo từng ảnh, đạt mAP@0.5 71,4 so với 70,1 của ISP cố định đã tối ưu trên LOD, nhưng chạy trên GPU và cần một CNN để quan sát ảnh. Các hướng liên quan (trích từ hiểu biết nền, cần kiểm lại chi tiết trước khi đưa vào bài): Mosleh et al., CVPR 2020 (tối ưu ngoại tuyến tham số ISP phần cứng hộp đen qua mô hình proxy); ReconfigISP, ICCV 2021; GenISP, CVPRW 2022; Dirty Pixels (Diamond et al.); Unprocessing (Brooks et al., CVPR 2019). Tập dữ liệu RAW cho phát hiện: LOD, PASCALRAW, NOD, ROD (CVPR 2023).

2.4. Bảng định vị khoảng trống

| Nhóm công trình | Chạy thời gian thực trên HW | Tối ưu theo tác vụ | Thích nghi từng khung | Triển khai khớp bit | Đo năng lượng đầu-cuối | Cảm biến → tensor zero-copy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPU/YOLO trên MPSoC | Có | Không | Không | — | Một phần (chỉ DPU) | Không |
| Thiết kế camera mở KV260 | Có | Không | Không | — | Không | Không |
| Mosleh 2020 (HW ISP hộp đen) | Có (ISP có sẵn) | Có | Không | Không cần | Không | Không |
| GenISP, ReconfigISP, Dirty Pixels | Không (GPU) | Có | Không | Không | Không | Không |
| AdaptiveISP 2024 | Không (GPU) | Có | Có (theo ảnh, tốn CNN) | Không | Không | Không |
| TACo-ISP (đề xuất) | Có | Có | Có (thống kê PL + phản hồi DPU) | Có | Có (12 V + INA260 SOM) | Có |

Khoảng trống cụ thể:

- G1 — Đường cảm biến → tensor chưa được định lượng: chưa có phân rã độ trễ/năng lượng/băng thông DDR từ photon đến quyết định trên MPSoC.

- G2 — Tiền xử lý theo khung: giải pháp PL hiện có (VVAS pre-processor) đọc khung từ DDR rồi ghi tensor, tốn thêm một vòng DDR và một khung trễ.

- G3 — Khoảng cách triển khai: ISP hướng tác vụ được huấn luyện dấu phẩy động; chưa ai đo mất mát mAP khi chuyển sang ISP số cố định cộng đầu vào INT8 của DPU.

- G4 — Thích nghi rẻ: thích nghi theo ảnh hiện cần CNN riêng; chưa khai thác thống kê rẻ có sẵn trong PL và phản hồi độ tin cậy từ chính DPU.

## 3. Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu và đóng góp

Mục tiêu tổng quát: xây dựng và kiểm chứng trên KV260 một khung đồng thiết kế trong đó ISP phần cứng, tiền xử lý DNN và DPU được thiết kế chung theo một hàm mục tiêu gồm độ chính xác phát hiện, độ trễ và năng lượng.

Mục tiêu cụ thể

- O1: Phân rã độ trễ, năng lượng và băng thông DDR của toàn chuỗi IMX219 → ISP → tiền xử lý → DPU → hậu xử lý trên KV260 bằng đo phần cứng.

- O2: Thiết kế ISP HLS dạng luồng (BLC/DPC, khử nhiễu Bayer, demosaic Malvar–He–Cutler, AWB+CCM, LUT tone, khối thống kê) và khối stream-to-tensor ghi INT8 NHWC thẳng vào bộ đệm đầu vào của DPU.

- O3: Xây dựng bản sao số khả vi của ISP, khớp bit với C-simulation, để huấn luyện đồng thời tham số ISP và bộ phát hiện (QAT).

- O4: Bộ điều khiển vòng kín trên PS điều chỉnh tham số ISP từng khung từ thống kê PL và độ tin cậy DPU, cập nhật qua thanh ghi bóng AXI4-Lite tại vsync.

- O5: Công bố tập dữ liệu RAW IMX219 có hiệu chuẩn lux và mô hình nhiễu, cùng mã nguồn mở.

Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

| RQ | Câu hỏi | Giả thuyết kiểm chứng được | Bài báo |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | Thời gian và năng lượng của chuỗi camera–DPU trên MPSoC tiêu tốn ở đâu? | Tiền xử lý CPU + vòng DDR chiếm ≥ 35 % độ trễ sau phơi sáng khi mô hình nhẹ (YOLOX-nano) | A |
| RQ2 | Stream-to-tensor zero-copy tiết kiệm bao nhiêu so với CPU và tiền xử lý PL theo khung? | Giảm ≥ 30 % độ trễ p99, ≥ 20 % mJ/frame, ≥ 40 % lưu lượng DDR của tiền xử lý | A |
| RQ3 | Tinh chỉnh ISP phần cứng theo tác vụ có cải thiện mAP ở thiếu sáng khi giữ nguyên độ trễ? | +5 điểm mAP@0.5 ở ≤ 10 lux, không tăng độ trễ | B |
| RQ4 | Twin khớp bit có cần thiết không? | Twin dấu phẩy động mất ≥ 1 điểm mAP khi triển khai; twin khớp bit mất ≤ 0,3 | B |
| RQ5 | Điều khiển vòng kín từ thống kê rẻ có vượt ISP tĩnh đã tối ưu theo tác vụ trong cảnh thay đổi ánh sáng? | +2 điểm mAP trên chuỗi video chuyển sáng–tối; chi phí bộ điều khiển < 0,5 ms/khung | B |

Đóng góp dự kiến

- C1 (hệ thống): kiến trúc stream-to-tensor lấy địa chỉ vật lý bộ đệm đầu vào từ VART và cho PL ghi trực tiếp INT8 theo fix_point của mô hình, loại bỏ hoàn toàn tiền xử lý CPU.

- C2 (phương pháp đo): quy trình đo glass-to-decision bằng LED + bộ đếm phần cứng và năng lượng đồng bộ GPIO, tái lập được.

- C3 (thuật toán–phần cứng): twin khả vi khớp bit (STE cho làm tròn, LUT nội suy) và tone mapping nhận biết lượng tử hoá — đường cong LUT được học để phân bổ mức INT8 của đầu vào DPU vào vùng có ích cho phát hiện.

- C4 (điều khiển): chính sách điều khiển ISP vòng kín dùng histogram/ước lượng nhiễu từ PL và độ tin cậy từ DPU, cập nhật không gây giật hình.

- C5 (dữ liệu): tập KV-RAW-LUX (RAW10 IMX219, 1–1000 lux, nhãn COCO-subset) và mô hình nhiễu theo analog gain.

## 4. Kiến trúc hệ thống đề xuất

Dữ liệu ảnh đi một mạch từ cảm biến đến bộ đệm tensor của DPU mà không qua CPU; PS chỉ điều phối, hậu xử lý và đóng vòng điều khiển ISP.

kiến trúc PL/PS · luồng dữ liệu và vòng điều khiển

Hai khối tô màu là đóng góp mới: Stream-to-Tensor (bài A) và bộ điều khiển vòng kín (bài B). Nhánh hiển thị (AXIS Broadcaster → VPSS scaler → Frame Buffer Write → DisplayPort) là tuỳ chọn và được bật/tắt trong thí nghiệm tranh chấp băng thông.

4.1. Khối phần cứng trên PL

| Khối | Chức năng | Giao tiếp | Xung nhịp |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPI CSI-2 RX Subsystem (IP AMD) | Nhận RAW10 2 làn, 1920×1080@30 | AXIS 1 ppc ra | 150 MHz (video) |
| isp_top (HLS, tự viết) | BLC → DPC → khử nhiễu Bayer → demosaic MHC 5×5 → WB → CCM 3×3 → LUT tone 65 nút → thống kê | AXIS RAW16 vào, AXIS RGB888 ra, AXI4-Lite | 150 MHz |
| AXIS Broadcaster | Tách nhánh DNN / hiển thị | AXIS | 150 MHz |
| s2t_top (HLS, tự viết) | Resize song tuyến tính letterbox + chuẩn hoá affine + lượng tử INT8 theo fix_point, ghi NHWC | AXIS vào, m_axi 128 bit (HP0), AXI4-Lite, ngắt ap_done | 150 MHz |
| DPU DPUCZDX8G v4.1 B4096 | Suy luận CNN INT8 | 2× m_axi dữ liệu + 1 lệnh (HP1/HP2/HPC0) | 300 MHz / DSP 600 MHz |
| AXI Timer 64 bit + AXI GPIO | Đóng dấu thời gian, LED đo độ trễ, đồng bộ bộ ghi công suất | AXI4-Lite | 100 MHz |

4.2. Ngăn xếp phần mềm trên PS: Ubuntu 22.04 cho Kria (kernel 5.15-xilinx) hoặc PetaLinux 2022.2; overlay nạp bằng xmutil loadapp; driver imx219 qua V4L2 subdev (phơi sáng, analog gain qua I2C); UIO cho thanh ghi và ngắt của isp_top/s2t_top; VART 3.0 (vart::RunnerExt); bốn luồng: T1 chờ ngắt khung → T2 execute_async → T3 giải mã + NMS → T4 bộ điều khiển; xuất kết quả qua MQTT/JSON, video qua RTSP (VCU, tuỳ chọn).

4.3. Bắt tay zero-copy giữa VART và PL

- Tạo RunnerExt, lấy get_inputs(); đọc địa chỉ vật lý bằng TensorBuffer::data_phy() và fix_point của tensor đầu vào.

- Cấp N = 3 bộ đệm xoay vòng; ghi địa chỉ bộ đệm k vào thanh ghi dst của s2t_top trước khi khung k bắt đầu.

- Khi s2t_top báo ap_done, gọi execute_async trên bộ đệm k; CPU không chạm vào dữ liệu nên không cần làm sạch cache (phải kiểm chứng VART có tự gọi sync_for_write hay không và đo chi phí).

- ISP của khung k+1 chạy chồng lên DPU của khung k.

4.4. Bản đồ tham số AXI4-Lite (offset thực lấy từ xisp_top_hw.h, xs2t_top_hw.h do HLS sinh; tham số được chốt khi kernel bắt đầu mỗi khung nên tự đồng bộ với vsync)

| Kernel | Tham số | Định dạng | Mặc định | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| isp_top | width, height | u16 | 1920, 1080 | Kích thước khung |
| isp_top | blc | u16 (thang RAW10) | 64 | Mức đen |
| isp_top | dpc_thr | u16 | 200 | Ngưỡng điểm ảnh lỗi |
| isp_top | nr_alpha, nr_thr | u8 (0–16), u16 | 8, 48 | Độ mạnh và ngưỡng cạnh của khử nhiễu Bayer |
| isp_top | wb_r, wb_g, wb_b | u16 Q4.12 | 4096 | Hệ số cân bằng trắng |
| isp_top | ccm[9] | s16 Q4.12 | đơn vị | Ma trận màu |
| isp_top | tone[65] | u16 Q8.4 | gamma 2.2 | Nút LUT tone, bước 16 mức RAW |
| isp_top (ra) | hist[64], sum_r/g/b, noise_acc, flat_cnt, sat_cnt | u32 | — | Thống kê khung cho bộ điều khiển |
| s2t_top | in_w, in_h, out_w, out_h | u16 | 1920, 1080, 416, 416 | Kích thước vào/ra |
| s2t_top | sw, sh, ox, oy | u16 | 416, 234, 0, 91 | Vùng ảnh sau letterbox |
| s2t_top | step_x, step_y | u32 Q16.16 | in/scaled | Bước lấy mẫu nguồn |
| s2t_top | mul[3], add[3] | s32 Q16.16 | theo mô hình | q = round(p·mul + add), bão hoà INT8 |
| s2t_top | pad_q, swap_rb, dst | s8, u1, u64 | 57, 0, — | Giá trị đệm, thứ tự kênh, địa chỉ tensor |

## 5. Phương pháp nghiên cứu, đo lường và dữ liệu

Mọi số liệu công bố phải đến từ đo phần cứng trên KV260, có khoảng tin cậy và kịch bản tái lập trong kho mã; không dùng số liệu ước tính từ báo cáo công cụ thay cho đo.

5.1. Đo độ trễ

- Glass-to-decision: AXI GPIO bật LED trong khung hình và đọc AXI Timer 64 bit (t₀). Khung đầu tiên chứa LED được nhận ra qua bước nhảy sat_cnt của khối thống kê; t_dec là lúc NMS của khung đó xong. Báo cáo phân bố t_dec − t₀ (chứa phần lệch pha phơi sáng, phân bố đều 0–33 ms).

- Phân rã theo tầng: đóng dấu frame-start (ngắt CSI-2 RX), ISP done, S2T done, DPU bắt đầu/kết thúc, NMS xong; đồng hồ PS (CLOCK_MONOTONIC_RAW) được hiệu chuẩn với AXI Timer mỗi 1 s.

- Thống kê: ≥ 10 000 khung mỗi cấu hình; báo cáo p50/p95/p99; so sánh bằng block-bootstrap theo chuỗi 300 khung (khung liên tiếp tương quan nên không dùng kiểm định độc lập).

5.2. Đo năng lượng

- Mức bảng mạch: INA228 trên đường 12 V vào, MCU lấy mẫu 1 kHz, xung GPIO từ KV260 đánh dấu bắt đầu/kết thúc. PPK2 của phòng thí nghiệm không dùng được ở đây vì giới hạn 5 V/1 A.

- Mức SOM: cảm biến INA260 trên SOM đọc qua hwmon (~100 Hz), dùng để kiểm chéo.

- Chỉ số: mJ/khung = ∫P dt / số khung; báo cáo cả tổng và phần động (trừ nền khi overlay đã nạp, đồng hồ chạy, không xử lý). Mỗi cấu hình 5 lần × 60 s, trung bình ± độ lệch chuẩn, Welch t-test.

5.3. Băng thông và tài nguyên: AXI Performance Monitor trên các cổng HP đo byte đọc/ghi mỗi khung; tải CPU từ /proc/stat; LUT/FF/BRAM/URAM/DSP và WNS từ báo cáo Vivado sau implementation.

5.4. Dữ liệu

| Bộ | Nguồn | Vai trò | Quy mô dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | COCO-2017, 6 lớp (person, bicycle, motorcycle, car, bus, truck), unprocess sang RAW IMX219 với nhiễu đã hiệu chuẩn | Tiền huấn luyện twin + bộ phát hiện | ~40 000 ảnh |
| D2 | LOD, PASCALRAW (RAW công khai) | Kiểm tra tổng quát chéo cảm biến, so với AdaptiveISP | theo bản gốc |
| D3 | KV-RAW-LUX tự thu: RAW10 IMX219 tại 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 lux (đo bằng lux kế), ghi kèm phơi sáng và analog gain | Huấn luyện tinh chỉnh, đánh giá chính | ≥ 3 000 khung có nhãn |
| D4 | Chuỗi video chuyển sáng–tối tự thu | Đánh giá bộ điều khiển vòng kín (RQ5) | ≥ 40 chuỗi × 30 s |

Nhãn gán bằng CVAT; 10 % số khung gán kép để báo cáo độ đồng thuận (tỉ lệ hộp khớp IoU ≥ 0,7). Chia train/val/test theo cảnh, không theo khung, để tránh rò rỉ. Mô hình nhiễu Poisson–Gauss (var = a·μ + b) được khớp từ ảnh tối và ảnh phẳng ở từng mức analog gain.

5.5. Mô hình và huấn luyện: YOLOX-nano và YOLOX-s bản ReLU (tương thích DPUCZDX8G, tránh SiLU và permute gây phân mảnh đồ thị), SSD-MobileNetV2 làm kiến trúc thứ hai; đầu vào 416×416; lượng tử hoá bằng vai_q_pytorch 3.0 (PTQ rồi QAT); mỗi cấu hình huấn luyện 3 seed, báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn.

5.6. Đánh giá độ chính xác: mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95 theo pycocotools; khoảng tin cậy 95 % bằng bootstrap theo ảnh (1 000 lần); so sánh hai phương pháp bằng paired bootstrap trên cùng tập ảnh. Độ chính xác phần cứng được đo bằng cách phát lại RAW đã ghi qua ISP trên PL (chế độ replay từ DDR), không phải bằng mô phỏng.

## 6. Nội dung nghiên cứu và phân công

Ba thành viên chia theo ba lớp của hệ thống; mỗi nội dung có một người chịu trách nhiệm chính và một người phối hợp để không có điểm nghẽn một người.

| Thành viên | Vai trò | Kỹ năng cần có (hoặc học trong 4 tuần đầu) | Tác giả chính |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Phần cứng PL: ISP HLS, Stream-to-Tensor, tích hợp Vivado/Vitis với DPU, đóng timing | Vitis HLS 2022.2, Vivado IPI, AXI4-Stream/Lite, kiến trúc bộ đệm dòng | Bài A (đồng tác giả chính) |
| TV2 | Phần mềm hệ thống PS: Linux, overlay, driver IMX219/UIO, ứng dụng VART zero-copy, hệ đo độ trễ và năng lượng, runtime bộ điều khiển | C++17 đa luồng, V4L2/media-ctl, device tree, VART/XIR | Bài A (tác giả chính) |
| TV3 | AI/thuật toán: dữ liệu RAW, mô hình nhiễu, twin khả vi, huấn luyện đồng thời + QAT, chính sách điều khiển, thống kê | PyTorch, YOLOX, vai_q_pytorch 3.0, xử lý ảnh RAW | Bài B (tác giả chính) |

Nội dung và người phụ trách

| Mã | Nội dung | Chính | Phối hợp | Đầu ra kiểm tra được |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND1 | Dựng nền tảng: SD image Vitis AI 3.0, overlay DPU B4096 + IMX219, pipeline tham chiếu BA1 | TV2 | TV1 | xdputil query đúng arch; 1080p30 từ IMX219; YOLOX-nano chạy trên DPU |
| ND2 | Hệ đo: LED + AXI Timer, INA228 12 V, APM, kịch bản phân tích | TV2 | TV1 | Độ lặp lại p50 giữa 5 lần chạy ≤ 2 % |
| ND3 | Phân rã BA1–BA3 (RQ1) | TV2 | TV3 | Bảng T-A1, Hình F-A2 |
| ND4 | isp_top HLS + tham chiếu NumPy khớp bit | TV1 | TV3 | C-sim khớp bit 100 % trên 200 khung; II = 1 |
| ND5 | s2t_top HLS + bắt tay VART zero-copy | TV1 | TV2 | Tensor ghi bởi PL trùng tensor CPU tính (0 sai khác) |
| ND6 | Tích hợp Vitis link (DPU + 2 kernel + CSI-2), đóng timing, không gian thiết kế DPU×ISP | TV1 | TV2 | WNS ≥ 0 ở 150/300/600 MHz; bảng tài nguyên T-A3 |
| ND7 | Thí nghiệm bài A, ablation A1–A7 | TV2 | TV1 | Bảng T-A2, T-A4; bản thảo A |
| ND8 | Thu KV-RAW-LUX, hiệu chuẩn nhiễu, unprocess COCO | TV3 | TV2 | ≥ 3 000 khung có nhãn; tham số (a, b) theo gain |
| ND9 | Twin khả vi khớp bit + huấn luyện đồng thời ISP–detector + QAT | TV3 | TV1 | Khác biệt twin↔HW ≤ 0,3 mAP |
| ND10 | Bộ điều khiển vòng kín (huấn luyện + runtime A53) | TV3 | TV2 | < 0,5 ms/khung; +2 mAP trên D4 |
| ND11 | Thí nghiệm bài B, ablation B-A1–B-A10 | TV3 | TV1, TV2 | Bảng T-B1–T-B4; bản thảo B |
| ND12 | Phát hành mã nguồn, dữ liệu, báo cáo tổng kết | cả ba | — | Kho công khai có DOI (Zenodo) |

Nhịp làm việc: họp nhóm 60 phút mỗi thứ Hai (demo trên board, không trình chiếu); nhật ký thí nghiệm trong kho mã (results/<ngày>_<mã TN>/ kèm commit hash và bitstream hash); mỗi PR vào nhánh main phải qua make test (kiểm tra khớp bit). Một KV260 dùng chung: lịch board cố định (TV1 sáng, TV2 chiều, TV3 tối/cuối tuần cho thu dữ liệu); nếu được, mua thêm một KV260 từ tháng 4 để TV3 thu dữ liệu song song.

## 7. Tiến độ 15 tháng và cổng kiểm tra

Bài A được nộp ở tuần 40 (tháng 7/2027) và bài B ở tuần 62 (tháng 12/2027); ba tuần cuối dành cho phát hành mã, dữ liệu và báo cáo. Tuần 1 bắt đầu thứ Hai 5/10/2026; kế hoạch từng tuần của từng thành viên nằm ở tab Kế hoạch tuần.

lộ trình 65 tuần · hai dòng công việc · 8 cổng

Hai dòng chạy song song từ tuần 1: dữ liệu và twin không cần chờ phần cứng, nên chậm trễ của PL không chặn bài B trước tuần 31.

| Cổng | Kết thúc tuần | Tiêu chí đạt (đo được) | Nếu trượt |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | W4 — 1/11/2026 | xdputil query báo DPUCZDX8G B4096; IMX219 1080p30 qua V4L2; YOLOX-nano ReLU chạy trên DPU, một subgraph | Dùng nguyên SD image xilinx-kv260-dpu-v2022.2-v3.0.0 + overlay IMX219 có sẵn, hoãn tự build platform |
| G1 | W14 — 10/1/2027 | BA1–BA2 đo đủ 10 000 khung (BA3 cần S2T nên đo ở W27); p50 lặp lại ≤ 2 %; isp_top C-sim khớp bit với tham chiếu NumPy; nhiễu (a, b) cho 4 mức gain | Rút ISP xuống BLC+demosaic+WB+LUT (bỏ DPC/NR) để kịp G2 |
| G2 | W26 — 4/4/2027 | Overlay DPU + isp_top + s2t_top đóng timing; tensor PL = tensor CPU (0 sai khác); ≥ 30 FPS 1080p vào | Hạ DPU xuống B3136 hoặc ISP xuống 720p; ghi lại như một điểm trong không gian thiết kế |
| G3 | W36 — 13/6/2027 | Đủ dữ liệu T-A1–T-A4, ablation A1–A7; bản thảo A đủ hình | Giảm ablation xuống A1, A2, A4, A6 (bắt buộc) |
| Nộp A | W40 — 11/7/2027 | Kiểm tra nội bộ bởi người chưa xem bản thảo; ISSN đã đối chiếu danh mục PL4 | Lùi tối đa 3 tuần, lấy từ quỹ dự phòng W63–W65 |
| G4 | W46 — 22/8/2027 | Twin↔HW lệch ≤ 0,3 mAP; ISP tĩnh theo tác vụ hơn B2 ≥ +3 mAP ở ≤ 10 lux | Nếu < +3: chuyển trọng tâm B sang "khoảng cách triển khai" (G3 của mục 2) + chi phí/độ chính xác |
| G5 | W56 — 31/10/2027 | Bộ điều khiển < 0,5 ms trên A53; +2 mAP so với ISP tĩnh theo tác vụ trên D4 | Giữ chính sách luật (rule-based) làm kết quả, chính sách học đưa vào ablation |
| G6 | W62 — 12/12/2027 | Bản thảo B qua kiểm tra nội bộ; mã và dữ liệu sẵn sàng công khai | Nộp trong W63–W65 |

## 8. Ma trận thí nghiệm và ngân sách tài nguyên

Mười hai thí nghiệm chính sinh ra toàn bộ bảng và hình của hai bài; mỗi thí nghiệm có kịch bản chạy riêng trong experiments/ và ghi CSV theo lược đồ cố định để analysis/make_tables.py sinh bảng LaTeX tự động.

8.1. Ma trận thí nghiệm

| Mã | Câu hỏi | Cấu hình so sánh | Chỉ số | Lặp | Phụ trách | Tuần |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN-A1 | RQ1 | BA1, BA2, BA3 × {YOLOX-nano, YOLOX-s, SSD-MNv2} | Độ trễ từng tầng p50/p99, glass-to-decision | 10 000 khung × 3 lần | TV2 | W9–W14 (BA3: W27) |
| TN-A2 | RQ2 | BA1–BA3, P-TACo, A1 (không zero-copy) | Glass-to-decision p50/p95/p99, FPS | 10 000 khung × 5 | TV2 | W27–W31 |
| TN-A3 | RQ2 | như TN-A2 | mJ/khung (tổng, động), công suất trung bình | 60 s × 5 | TV2 | W28–W32 |
| TN-A4 | RQ2 | như TN-A2 | Byte DDR đọc/ghi mỗi khung (APM), tải CPU | 3 000 khung × 3 | TV1 | W29–W32 |
| TN-A5 | Không gian thiết kế | DPU {B1152, B2304, B3136, B4096} × ISP {tối thiểu, đầy đủ} × in {720p, 1080p} | LUT/FF/BRAM/URAM/DSP, WNS, FPS, mJ/khung, mAP | 1 build/điểm | TV1 | W30–W36 |
| TN-A6 | Ablation A2–A7 | xem mục 9 | như TN-A2/A3 | 3 000 khung × 3 | TV1, TV2 | W32–W36 |
| TN-B1 | RQ3 | B1–B7, P-static, P-loop trên D3 theo 7 mức lux | mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, CI 95 % | 3 seed | TV3 | W40–W46 |
| TN-B2 | RQ4 | Twin float / twin khớp bit / HW replay | ΔmAP twin↔HW | 3 seed | TV3, TV1 | W38–W44 |
| TN-B3 | RQ5 | P-static vs P-loop vs B5 trên D4 | mAP theo thời gian, thời gian hồi phục sau bước sáng, nhấp nháy tham số | 40 chuỗi | TV3, TV2 | W50–W56 |
| TN-B4 | Chi phí | P-loop vs B5, B6 | ms/khung trên A53, mJ/khung, tài nguyên PL | 10 000 khung | TV2 | W52–W55 |
| TN-B5 | Ablation B-A1–B-A10 | xem mục 10 | mAP, ΔmAP, chi phí | 3 seed | TV3 | W44–W58 |
| TN-B6 | Tổng quát hoá | Huấn luyện trên D1+D3, đánh giá trên LOD, PASCALRAW; đổi detector | mAP | 3 seed | TV3 | W54–W58 |

8.2. Ngân sách tài nguyên XCK26 (tổng của thiết bị theo hiểu biết hiện có; các cột dự kiến là ước lượng thô và phải thay bằng báo cáo Vivado tại G2)

| Tài nguyên | Tổng XCK26 | DPU B4096 (ước lượng) | isp_top (ước lượng) | s2t_top (ước lượng) | CSI-2 RX + hạ tầng (ước lượng) | Dư tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUT | 117 120 | 50–60 k | 12–20 k | 3–5 k | 8–12 k | ≥ 15 % |
| FF | 234 240 | 95–110 k | 15–25 k | 4–6 k | 10–15 k | ≥ 15 % |
| BRAM36 | 144 | phần lớn chuyển sang URAM | 10–16 (8 bộ đệm dòng 1920×16 bit) | 2–4 | 6–10 | ≥ 10 |
| URAM | 64 | 40–50 | 0 | 0 | 0 | — |
| DSP | 1 248 | ~700 | 20–30 (CCM 9, WB 3, LUT 3) | 12–16 (bilinear, chuẩn hoá) | 0 | ≥ 20 % |

Đây là lý do TN-A5 tồn tại: trên XCK26, mỗi LUT dành cho ISP là LUT lấy từ DPU, nên điểm tối ưu (kích thước DPU, độ phức tạp ISP) phụ thuộc mô hình và điều kiện sáng. Đường biên Pareto (FPS, mJ/khung, mAP) là một kết quả của bài A.

8.3. Thiết bị và chi phí phát sinh

| Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| KV260 | 1 (có sẵn) + 1 (đề nghị) | Board thứ hai cho thu dữ liệu song song từ W15 |
| Camera IMX219 (Raspberry Pi Camera v2 hoặc tương đương, cáp 15 chân) | 3 | Một dự phòng; ghi số lô vì hiệu chuẩn nhiễu theo từng cảm biến |
| INA228 breakout + MCU (ESP32/STM32) | 2 | Đo 12 V, 1 kHz, đồng bộ GPIO |
| Lux kế, hộp sáng có dimmer, bảng kiểm màu 24 ô | 1 bộ | Hiệu chuẩn CCM và đặt mức lux cho D3 |
| LED 5 mm + transistor | vài cái | Đo glass-to-decision |
| GPU huấn luyện (≥ 24 GB) | truy cập máy chủ khoa/trường | Huấn luyện đồng thời + QAT ước tính 300–500 GPU-giờ |

## 9. Khung bài báo A (mục tiêu Q2) — hệ thống zero-copy

Tên dự kiến: Zero-Copy Sensor-to-Tensor: A Streaming ISP–DPU Co-Design for Low-Latency, Energy-Efficient Edge Vision on Zynq UltraScale+ MPSoC.

Tạp chí: ưu tiên Journal of Real-Time Image Processing (Springer, ISSN 1861-8200 / e1861-8219, hybrid, không bắt buộc APC). SCImago xếp Q1 mục Information Systems năm 2025; JIF 4,9, các mục SCIE: AI, Electrical & Electronic, Imaging Science — thứ hạng JCR theo từng mục cần tra lại trên JCR. Dự phòng (chưa kiểm tra hạng và PL4): Microprocessors and Microsystems; IEEE Embedded Systems Letters (dạng ngắn). Trước khi nộp, đối chiếu ISSN với danh mục PL4 và điểm HĐGSNN.

Novelty (mỗi ý có bằng chứng tương ứng)

| Mã | Tuyên bố | Bằng chứng trong bài | Cách bác bỏ nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| N-A1 | Phân rã glass-to-decision (độ trễ, năng lượng, byte DDR) theo từng tầng cho chuỗi camera–DPU trên MPSoC, bằng dấu thời gian phần cứng | T-A1, F-A2, F-A3 | Nếu đã có công trình tương tự (khảo sát W1–W4), giữ làm phương pháp đo, không gọi là đầu tiên |
| N-A2 | Stream-to-Tensor ghi thẳng INT8 theo fix_point vào bộ đệm đầu vào VART, xếp chồng ISP khung k+1 với DPU khung k | T-A2, T-A4 (A1–A3) | So trực tiếp với BA3 (tiền xử lý PL theo khung) — nếu chênh < 10 %, đóng góp chỉ còn là N-A1 + N-A3 |
| N-A3 | Không gian thiết kế kích thước DPU × độ phức tạp ISP trên XCK26, đường biên Pareto FPS–mJ–mAP | T-A3, F-A4 | — |
| N-A4 | Mã nguồn mở (HLS, overlay, ứng dụng, kịch bản đo) tái lập được | Kho mã có DOI | — |

Baseline

| Mã | Mô tả | Vì sao công bằng |
| --- | --- | --- |
| BA1 | IP video chuẩn (CSI-2 RX → Demosaic → Gamma LUT → VPSS → Frame Buffer Write) → V4L2 → OpenCV resize + chuẩn hoá trên A53 → VART | Cách làm phổ biến nhất trong các bài DPU/KV260 |
| BA2 | Như BA1 nhưng tiền xử lý NEON của Vitis AI Library (setMeanScaleBGR), 2 luồng, ghim lõi | Baseline CPU mạnh nhất có sẵn |
| BA3 | Như BA1 nhưng tiền xử lý PL theo khung (đọc khung từ DDR, ghi tensor) — dùng chính lõi resize/quant của s2t_top ở chế độ m2m | Tách riêng lợi ích của streaming + zero-copy khỏi lợi ích của đưa lên PL |
| P-TACo | ISP HLS + Stream-to-Tensor zero-copy | Đề xuất |

Mọi cấu hình dùng cùng bitstream DPU, cùng xmodel, cùng cảm biến và cùng phơi sáng; mỗi baseline được tối ưu ngang nhau (ghim lõi, bộ đệm đôi).

Ablation

| Mã | Biến thay đổi | Giả thuyết |
| --- | --- | --- |
| A1 | Tắt zero-copy (S2T ghi bộ đệm riêng + memcpy) | memcpy 416×416×3 thêm ≥ 0,3 ms và ~0,5 MB DDR/khung |
| A2 | Streaming vs theo khung (= P-TACo vs BA3) | Streaming bớ ít nhất một lượt ghi+đọc khung 1080p (~12 MB/khung RGB888) |
| A3 | Số bộ đệm xoay vòng N = 1, 2, 3 | N = 1 mất xếp chồng ISP–DPU, FPS giảm |
| A4 | Nhánh hiển thị bật/tắt | Tranh chấp DDR làm tăng p99 của baseline nhiều hơn của P-TACo |
| A5 | Cổng HP (không coherent) vs HPC (coherent) cho S2T | HPC bỏ được làm sạch cache nhưng có thể giảm băng thông |
| A6 | Đầu vào 720p/1080p × YOLOX-nano/YOLOX-s/SSD-MNv2 | Lợi ích tương đối lớn nhất khi mô hình nhỏ và đầu vào lớn |
| A7 | Ngắt vs polling; ghim lõi/isolcpus | Ảnh hưởng chủ yếu ở p99 |

Bảng và hình

- T-A1 — Độ trễ theo tầng (ms, p50 / p99): hàng BA1, BA2, BA3, P-TACo; cột thu+ISP, tiền xử lý, đồng bộ/DMA, DPU, hậu xử lý, tổng, glass-to-decision p99.

- T-A2 — Thông lượng và năng lượng: FPS, P trung bình (W), mJ/khung tổng và động, tải CPU (%), MB DDR/khung.

- T-A3 — Tài nguyên và timing cho các điểm DSE: LUT, FF, BRAM, URAM, DSP, WNS, FPS, mJ/khung, mAP.

- T-A4 — Ablation A1–A7: Δ so với P-TACo cho p99, FPS, mJ/khung, CI 95 %.

- F-A1 kiến trúc; F-A2 cột chồng phân rã độ trễ; F-A3 CDF glass-to-decision; F-A4 Pareto DSE; F-A5 vết công suất 12 V có đánh dấu pha xử lý.

Dàn ý (~8 000 từ): 1 Giới thiệu (nút cổ chai cảm biến→tensor, 3 đóng góp) · 2 Liên quan (DPU trên MPSoC, pipeline camera FPGA, VVAS) · 3 Phân tích pipeline tham chiếu (RQ1, T-A1 cho BA1–BA3) · 4 Kiến trúc (ISP, S2T, bắt tay VART, lịch xoay vòng) · 5 Phương pháp đo · 6 Kết quả (T-A2, F-A3, T-A4) · 7 Không gian thiết kế (T-A3, F-A4) · 8 Thảo luận, giới hạn (một cảm biến, Vitis AI 3.0 đóng băng, chỉ MPSoC) · 9 Kết luận.

Phản biện dự kiến và cách đón trước: "VVAS đã có preprocessor trên PL" → BA3 và A2 trả lời trực tiếp; "chỉ là kỹ thuật" → N-A1 và N-A3 là kết quả đo lường có thể tổng quát hoá cho SoC dị thể; "ISP có làm giảm mAP không" → báo cáo mAP của P-TACo và BA1 trên D3 với cùng detector.

## 10. Khung bài báo B (mục tiêu Q1) — ISP hướng tác vụ, vòng kín

Tên dự kiến: TACo-ISP: Task-Aware, Closed-Loop Co-Optimization of a Bit-Exact Hardware ISP and a Quantized DPU Detector for Robust Low-Light Edge Vision.

Tạp chí: ưu tiên IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology; dự phòng IEEE Transactions on Computational Imaging, Journal of Systems Architecture (Elsevier). Cả ba là hybrid, không bắt buộc APC; hạng Q và danh mục PL4 chưa được tra trong đề cương này và phải kiểm tra trước G6.

Điểm khác với AdaptiveISP và Mosleh 2020: AdaptiveISP thích nghi theo ảnh bằng CNN trên GPU, ISP dấu phẩy động; Mosleh tối ưu hộp đen ISP phần cứng nhưng tham số tĩnh. TACo-ISP là ISP phần cứng dấu phẩy tĩnh, tối ưu bằng gradient qua twin khớp bit, thích nghi từng khung bằng thống kê rẻ có sẵn trong PL và phản hồi của chính DPU, chạy thật trên KV260.

Novelty

| Mã | Tuyên bố | Bằng chứng | Ngưỡng để giữ tuyên bố |
| --- | --- | --- | --- |
| N-B1 | Twin khả vi khớp bit với ISP phần cứng (STE cho làm tròn, cắt, ngưỡng; nội suy LUT số nguyên), huấn luyện cùng detector QAT; lượng hoá khoảng cách triển khai của twin dấu phẩy động | T-B2, B-A1, B-A2 | Twin float mất ≥ 1 mAP khi lên HW; twin khớp bit ≤ 0,3 |
| N-B2 | Tone mapping nhận biết lượng tử hoá: LUT học cùng fix_point đầu vào DPU để phân bổ mã INT8 vào vùng cường độ có ích cho phát hiện | F-B2, B-A6 | ≥ +1 mAP ở ≤ 10 lux so với LUT huấn luyện không có lượng tử đầu vào |
| N-B3 | Bộ điều khiển vòng kín: đầu vào = histogram 64 bin, ước lượng nhiễu, tổng kênh màu, số điểm bão hoà (PL) + độ tin cậy top-k, số hộp (DPU); đầu ra = hệ số cơ sở đường tone, NR, WB, phơi sáng/gain cảm biến; huấn luyện bằng chưng cất oracle từng khung | T-B3, T-B4, B-A7–B-A10 | +2 mAP so với P-static trên D4, < 0,5 ms/khung |
| N-B4 | Tập KV-RAW-LUX (RAW10 IMX219, 7 mức lux, nhãn, mô hình nhiễu) | Mục dữ liệu | — |

Baseline

| Mã | Mô tả | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| B1 | ISP tham số mặc định (CCM đơn vị, gamma 2,2, gray-world AWB, AE theo luma trung bình) | Sàn |
| B2 | ISP tinh chỉnh cho mắt người (CCM từ bảng 24 ô, NR chỉnh tay) | Cách làm thông thường |
| B3 | B2 + detector huấn luyện lại trên ảnh qua B2 (D1+D3) | Baseline mạnh nhất về phía dữ liệu — phải thắng để khẳng định ISP có vai trò |
| B4 | Tối ưu hộp đen tham số ISP tĩnh bằng CMA-ES trên HW (tinh thần Mosleh 2020), cùng ngân sách đánh giá | So gradient qua twin với hộp đen |
| B5 | AdaptiveISP (mã chính thức), trên GPU và trên A53 | Tham chiếu độ chính xác + chi phí |
| B6 | Mạng tăng sáng nhẹ (dạng Zero-DCE) lượng tử hoá, chạy trên DPU trước detector | Phương án "thêm một CNN" |
| B7 | ISP tối thiểu (BLC + demosaic) + detector huấn luyện trên đó | Kiểm tra ISP có cần không |
| P-static | TACo-ISP, tham số tối ưu theo tác vụ, cố định | Đề xuất (phần 1) |
| P-loop | TACo-ISP + bộ điều khiển vòng kín | Đề xuất đầy đủ |

Ablation

| Mã | Biến thay đổi |
| --- | --- |
| B-A1 | Twin dấu phẩy động vs khớp bit (huấn luyện trên twin, đo trên HW replay) |
| B-A2 | Gradient qua ngưỡng: cứng (bằng 0) vs surrogate sigmoid |
| B-A3 | Bỏ từng khối học được: NR, WB, CCM, LUT tone |
| B-A4 | Số nút LUT 17 / 33 / 65 |
| B-A5 | Chỉ học ISP (detector đóng băng) / chỉ học detector / đồng thời / đồng thời + QAT |
| B-A6 | Tone có vs không có lượng tử đầu vào DPU trong vòng huấn luyện |
| B-A7 | Đầu vào bộ điều khiển: chỉ thống kê PL / chỉ phản hồi DPU / cả hai |
| B-A8 | Chu kỳ cập nhật 1 / 2 / 4 / 8 khung; có/không làm mượt |
| B-A9 | Không gian hành động: chỉ ISP vs ISP + phơi sáng/gain cảm biến |
| B-A10 | Mô hình điều khiển: luật / MLP / GRU; chưng cất oracle vs thêm tinh chỉnh RL |

Bảng và hình

- T-B1 — mAP@0.5 theo 7 mức lux + trung bình, hàng B1–B7, P-static, P-loop, CI 95 %.

- T-B2 — Khoảng cách triển khai: mAP twin, mAP HW replay, Δ, cho twin float và twin khớp bit.

- T-B3 — Video chuyển sáng (D4): mAP trung bình, thời gian hồi phục (khung) sau bước sáng, dao động tham số.

- T-B4 — Chi phí: ms/khung trên A53, mJ/khung, tài nguyên PL thêm, số tham số bộ điều khiển, cho P-loop, B5, B6.

- T-B5 — Ablation B-A1–B-A10.

- F-B1 twin và luồng gradient; F-B2 đường tone học được theo lux; F-B3 mAP theo thời gian quanh bước sáng; F-B4 ảnh định tính; F-B5 Pareto độ chính xác–chi phí.

Dàn ý (~10 000 từ): 1 Giới thiệu · 2 Liên quan (ISP hướng tác vụ, ISP phần cứng, tăng sáng cho phát hiện, ISP trên FPGA) · 3 ISP phần cứng và twin khớp bit · 4 Huấn luyện đồng thời và tone nhận biết lượng tử · 5 Bộ điều khiển vòng kín · 6 Dữ liệu KV-RAW-LUX · 7 Thí nghiệm (T-B1–T-B5) · 8 Thảo luận, giới hạn · 9 Kết luận.

Quy tắc trung thực kết quả: tập test D3 được khoá (hash) từ W30 và chỉ mở một lần cho bảng cuối; mọi lựa chọn siêu tham số trên tập val; nếu P-loop không thắng B3 có ý nghĩa thống kê, bài B chuyển trọng tâm sang N-B1 (khoảng cách triển khai) + N-B3 (chi phí) và báo cáo kết quả âm một cách thẳng thắn.

## 11. Rủi ro và phương án dự phòng

Rủi ro lớn nhất là kỹ thuật tích hợp (R1, R2) về thời gian và hiệu ứng khoa học nhỏ hơn kỳ vọng (R6) về xuất bản; cả hai có cổng phát hiện sớm.

| Mã | Rủi ro | Khả năng | Tác động | Dấu hiệu sớm | Phương án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Tự build platform Vitis 2022.2 + DPU + CSI-2 không đóng timing hoặc overlay không nạp | Trung bình | Cao | Chưa có xdputil query ở W4 | Bắt đầu từ TRD DPU KV260 của Vitis AI 3.0 và thiết kế IMX219 mở có sẵn; hạ DPU xuống B3136; hạ video clock xuống 100 MHz với 720p |
| R2 | VART không cho ghi trực tiếp vào bộ đệm đầu vào (tự cấp phát, tự sync cache) | Trung bình | Cao với bài A | Thử nghiệm W16–W17 | Dùng RunnerExt + TensorBuffer do người dùng cấp (XRT BO); nếu không được, ghi vào BO riêng và dùng xir + vart::Runner với tensor buffer tự tạo từ địa chỉ vật lý; ghi nhận chi phí sync như một kết quả |
| R3 | Vitis AI đóng băng ở 3.0, Docker/driver cũ gây lỗi môi trường | Cao | Trung bình | — | Khoá phiên bản: image Docker 3.0 lưu nội bộ, SD image lưu hash; không nâng cấp trong 15 tháng |
| R4 | ISP 1080p không đạt II = 1 ở 150 MHz | Thấp | Trung bình | Báo cáo C-synth W10 | 2 pixel/clock hoặc 720p; bỏ DPC |
| R5 | Một board, ba người tranh chấp | Cao | Trung bình | Trễ lịch board 2 tuần liên tiếp | Lịch board cố định; mua KV260 thứ hai; phần lớn việc của TV3 không cần board trước W31 |
| R6 | Lợi ích mAP của ISP hướng tác vụ nhỏ so với B3 (huấn luyện lại detector) | Trung bình–cao | Cao với bài B | G4 (W46) | Chuyển trọng tâm sang N-B1 + chi phí; nhắm Q2 cho B nếu cần; không được chọn tập test để có kết quả dương |
| R7 | Twin không khớp bit với HW vì khác biệt làm tròn/tràn | Trung bình | Cao với N-B1 | make test đỏ | Kiểm tra khớp bit trong CI từ W8; so cả C-sim, co-sim RTL và dữ liệu đọc ngược từ board |
| R8 | Thu dữ liệu và gán nhãn chậm | Trung bình | Trung bình | < 800 khung ở W20 | Gán nhãn sơ bộ bằng detector lớn trên ảnh ISP tốt + sửa tay; tăng tỷ trọng D1 unprocess |
| R9 | IMX219 qua J9 không hỗ trợ đủ chế độ (đọc gain/phơi sáng trễ khung) | Thấp | Trung bình với B-A9 | Đo độ trễ áp dụng I2C W20 | Mô hình hoá trễ 2 khung trong bộ điều khiển; hoặc bỏ phơi sáng khỏi không gian hành động |
| R10 | Thành viên bận thi, tốt nghiệp hoặc rời nhóm | Trung bình | Cao | — | Mỗi nội dung có người phối hợp; tài liệu hoá trong kho mã; tránh phân công cao điểm vào tuần thi (W14–W16, W36–W38) |
| R11 | Bài A bị từ chối vì thiếu novelty | Trung bình | Trung bình | Phản biện vòng 1 | Chuẩn bị sẵn tạp chí dự phòng; bổ sung TN-A5 (DSE) nếu chưa đưa hết |

## 12. Sản phẩm, mã nguồn và tài liệu tham khảo

Bộ mã khởi đầu taco-isp.zip (~4 700 dòng) đã có: ISP và Stream-to-Tensor bằng HLS khớp bit với tham chiếu NumPy và twin PyTorch trên 23 ca kiểm, kể cả khung 1920×1080; 35 test tự động đều đạt. Phần VART/XRT trên PS mới kiểm cú pháp, chưa chạy trên board.

12.1. Sản phẩm cam kết

| Sản phẩm | Số lượng | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| Bài tạp chí Q2 (bài A) | 1, nộp | W40 |
| Bài tạp chí Q1 (bài B) | 1, nộp | W62 |
| Mã nguồn mở (HLS, overlay, ứng dụng, kịch bản đo) có DOI | 1 kho | W63 |
| Tập dữ liệu KV-RAW-LUX (CC BY 4.0) | ≥ 3 000 khung có nhãn + 40 chuỗi video | W63 |
| Báo cáo tổng kết | 1 | W65 |

12.2. Mã nguồn đã sinh và trạng thái kiểm chứng

| Thư mục | Nội dung | Phục vụ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| hw/hls/isp | isp_core.h: BLC, DPC + NR Bayer 5×5, demosaic Malvar–He–Cutler, WB, CCM, histogram 64 bin, LUT tone 65 nút; isp_top.cpp AXIS + AXI4-Lite | ND4, N-B1 | Khớp bit C++ = NumPy = PyTorch; chưa C-synth |
| hw/hls/s2t | s2t_top.cpp letterbox bilinear + INT8 ghi thẳng tensor VART, vòng 3 bộ đệm; s2t_m2m.cpp cho BA3 | ND5, N-A2 | Khớp bit; lệch ≤ 2 LSB so với cv2 INTER_LINEAR |
| hw/hls/replay | raw_mm2s.cpp phát lại RAW vào ISP | TN-B1, TN-B2 | Viết xong |
| hw/vitis, hw/overlay | link.cfg, dpu_conf.vh, taco.dtsi, hướng dẫn build | ND6 | Khung, sửa theo platform ở G0/G2 |
| sw/app | taco_app.cpp (4 luồng, zero-copy, --copy-mode cho A1, --nbuf cho A3, LED đo glass-to-decision), baseline_ba.cpp (BA1, BA2), baseline_ba3.cpp | ND3, ND7 | Kiểm cú pháp với header giả lập API |
| sw/controller | Đặc trưng 29 chiều, chính sách luật, MLP, cơ sở tone | ND10, N-B3 | C++ = Python (≤ 1 LSB) |
| twin | isp_ref.py, s2t_ref.py, isp_twin.py (STE, surrogate sigmoid), params.py | ND9 | Gradient tới WB, CCM, tone, NR đã kiểm |
| train | Hiệu chuẩn nhiễu, unprocess, huấn luyện đồng thời (+ QAT hook), oracle, chưng cất bộ điều khiển | ND8–ND10 | Chế độ smoke chạy; bộ nạp D3 viết ở W11 |
| measure | Firmware INA228 1 kHz, log serial và hwmon INA260 | ND2 | Chưa thử phần cứng |
| analysis | mAP COCO 101 điểm + bootstrap ghép cặp, block-bootstrap độ trễ, năng lượng, sinh bảng T-A1…T-B5 (Markdown + LaTeX), hình F-A2…F-B3 | Mọi TN | Có test |
| tables/templates | 9 CSV rỗng có sẵn nhãn hàng | T-A1…T-B5 | — |

make demo sinh bảng và hình từ số liệu giả lập có watermark SYNTHETIC DEMO để thử quy trình; không được chép số nào từ đó vào bản thảo.

12.3. Tài liệu đã tra cứu cho đề cương này

- Wang Y. et al., AdaptiveISP: Learning an Adaptive Image Signal Processor for Object Detection, NeurIPS 2024; mã nguồn.

- AMD, Vitis AI Library v3.5 Release Notes (UG1354) — 3.5 chỉ hỗ trợ VEK280/V70, MPSoC dùng 3.0.

- AMD, Vitis AI 3.5: DPU IP Details and System Integration — DPUCZDX8G cho MPSoC & K26 gắn với bản 3.0; công thức CMA.

- carson-pol/KV260-yolox-vitis-ai — YOLOX-nano ReLU một subgraph trên B4096, Vitis AI 3.0.

- ikwzm/RasPi-Camera-V2-KV260, pleguina/kria-dev, zakinder/KV260_IMX477_CAMERA — pipeline IMX219/IMX477 trên cổng J9.

- Li C. et al., Edge Real-Time Object Detection and DPU-Based Hardware Implementation for Optical Remote Sensing Images, Remote Sensing 2023.

- No Attention, No Problem: DPU-Aware Attention Approximation in Modern YOLO on FPGA, arXiv 2026.

- Journal of Real-Time Image Processing — SCImago, WoS journal info, trang tạp chí.

Các công trình Mosleh et al. (CVPR 2020), ReconfigISP (ICCV 2021), GenISP (CVPRW 2022), Dirty Pixels, Unprocessing (Brooks et al., CVPR 2019), Malvar–He–Cutler (ICASSP 2004), LOD, PASCALRAW, ROD được nêu từ hiểu biết nền và cần tra bản gốc trong khảo sát W1–W4 trước khi trích dẫn.

## 13. Kế hoạch từng tuần cho từng sinh viên

Mỗi sinh viên có một bảng 65 tuần riêng (05/10/2026 – 02/01/2028); cột Mốc nhóm đánh dấu tuần có cổng kiểm tra G0–G6 hoặc nộp bài (tiêu chí ở mục 7). File Excel kèm theo có cùng nội dung, thêm cột Trạng thái và Ghi chú để sinh viên cập nhật trước buổi họp thứ Hai.

| Sinh viên | Vai trò | Tác giả chính |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Phần cứng PL: HLS ISP, Stream-to-Tensor, tích hợp Vivado/Vitis với DPU, timing | Đồng tác giả chính bài A |
| TV2 | Phần mềm PS và đo lường: Linux, VART zero-copy, đo độ trễ và năng lượng, runtime bộ điều khiển | Tác giả chính bài A |
| TV3 | AI và dữ liệu: RAW, mô hình nhiễu, twin, huấn luyện + QAT, bộ điều khiển | Tác giả chính bài B |

### 13.1. TV1 — Phần cứng PL

| Tuần | Thứ Hai | Công việc | Mốc nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 05/10/26 | Cài Vivado/Vitis/Vitis HLS 2022.2; học hls::stream, dataflow, AXI4-Stream (UG1399 ch. 1–4) |  |
| W2 | 12/10/26 | Build lại TRD DPU B4096 cho KV260 từ Vitis AI 3.0 |  |
| W3 | 19/10/26 | Block design CSI-2 RX + Demosaic IP chuẩn theo thiết kế mở; đọc Vitis Vision ISP |  |
| W4 | 26/10/26 | Overlay DPU + CSI-2 (hoặc overlay có sẵn) — xdputil query | G0 |
| W5 | 02/11/26 | isp_core: BLC + DPC/NR cửa sổ 5×5 phản xạ biên, testbench C++ |  |
| W6 | 09/11/26 | Demosaic Malvar–He–Cutler 5×5 |  |
| W7 | 16/11/26 | WB + CCM + LUT tone + khối thống kê |  |
| W8 | 23/11/26 | C-synth isp_top 1080p @150 MHz, II = 1, báo cáo tài nguyên |  |
| W9 | 30/11/26 | Co-sim RTL isp_top với 10 khung |  |
| W10 | 07/12/26 | s2t_core: resize bilinear căn tâm pixel + lượng tử; so với cv2 |  |
| W11 | 14/12/26 | Bộ ghi m_axi của S2T (burst), C-synth |  |
| W12 | 21/12/26 | Bản m2m của S2T (đọc RGB từ DDR) cho BA3 + test |  |
| W13 | 28/12/26 | isp_top + s2t_top vào block design (chưa DPU), camera → ISP → VDMA |  |
| W14 | 04/01/27 | Đọc thống kê ISP trên board (mùa thi — việc nhẹ) | G1 |
| W15 | 11/01/27 | Vitis link: DPU + isp_top + s2t_top + CSI-2 (link.cfg), build 1 (mùa thi) |  |
| W16 | 18/01/27 | Sửa timing build 1, pblock cho ISP |  |
| W17 | 25/01/27 | Build 2 đóng timing; device-tree overlay cho 2 kernel |  |
| W18 | 01/02/27 | ISP chạy trên camera 1080p; hiệu chuẩn BLC, CCM từ bảng 24 ô |  |
| W19 | 08/02/27 | Nghỉ Tết |  |
| W20 | 15/02/27 | Kernel replay RAW từ DDR vào ISP (đo mAP trên HW) |  |
| W21 | 22/02/27 | Khớp bit trên board: RAW replay → so với isp_ref.py |  |
| W22 | 01/03/27 | Bắt đầu build DSE: DPU B3136/B2304 + ISP đầy đủ (chạy đêm) |  |
| W23 | 08/03/27 | Build DSE với ISP tối thiểu |  |
| W24 | 15/03/27 | Tối ưu S2T (burst); chuẩn bị biến thể HP/HPC (A5) |  |
| W25 | 22/03/27 | Tài liệu hoá phần cứng (README, bản đồ thanh ghi) |  |
| W26 | 29/03/27 | Demo G2; khoá bitstream v1.0 (ghi hash) | G2 |
| W27 | 05/04/27 | Triển khai BA3 (S2T m2m) trong overlay đã khoá |  |
| W28 | 12/04/27 | TN-A4: APM cho BA1–BA3 |  |
| W29 | 19/04/27 | TN-A4 cho P-TACo, A1 |  |
| W30 | 26/04/27 | TN-A5: đo các điểm DSE đã build |  |
| W31 | 03/05/27 | TN-A5 tiếp |  |
| W32 | 10/05/27 | A5: HP vs HPC |  |
| W33 | 17/05/27 | A6: độ phân giải × mô hình |  |
| W34 | 24/05/27 | T-A3, F-A4 (Pareto) |  |
| W35 | 31/05/27 | Viết mục Kiến trúc |  |
| W36 | 07/06/27 | Viết mục DSE (mùa thi) | G3 |
| W37 | 14/06/27 | Bổ sung số liệu thiếu sau đọc chéo (mùa thi) |  |
| W38 | 21/06/27 | Gói mã bài A, tag v1.0 (mùa thi) |  |
| W39 | 28/06/27 | Tái lập từ kho sạch trên board thứ hai / SD mới |  |
| W40 | 05/07/27 | Hỗ trợ nộp | Nộp A |
| W41 | 12/07/27 | Replay D3-test qua ISP HW với tham số P-static → mAP HW |  |
| W42 | 19/07/27 | Kiểm tra G4: twin ↔ HW ≤ 0,3 mAP |  |
| W43 | 26/07/27 | Kiểm tra tham số chốt đầu khung (không xé hình) bằng mẫu kẻ sọc |  |
| W44 | 02/08/27 | Tài nguyên và thời gian B6 trên DPU (TN-B4) |  |
| W45 | 09/08/27 | Hỗ trợ B-A9 (phơi sáng/gain qua I2C) |  |
| W46 | 16/08/27 | Rà soát G4 | G4 |
| W47 | 23/08/27 | Trả lời phản biện bài A nếu đã về |  |
| W48 | 30/08/27 | Thí nghiệm bổ sung cho phản biện A |  |
| W49 | 06/09/27 | Thí nghiệm bổ sung cho phản biện A |  |
| W50 | 13/09/27 | B-A9 đo trên HW |  |
| W51 | 20/09/27 | Nộp bản sửa bài A (dự kiến) |  |
| W52 | 27/09/27 | F-B1, F-B4 (ảnh định tính từ HW) |  |
| W53 | 04/10/27 | Viết mục ISP phần cứng (bài B) |  |
| W54 | 11/10/27 | Kiểm tra tái lập HW-in-loop |  |
| W55 | 18/10/27 | Chuẩn bị phát hành dữ liệu KV-RAW-LUX (định dạng, datasheet) |  |
| W56 | 25/10/27 | Rà soát G5 | G5 |
| W57 | 01/11/27 | Viết phụ lục HW (bản đồ thanh ghi, tài nguyên) |  |
| W58 | 08/11/27 | Đọc chéo bài B |  |
| W59 | 15/11/27 | Bổ sung số liệu HW theo đọc chéo |  |
| W60 | 22/11/27 | Gói mã bài B (overlay v2.0) |  |
| W61 | 29/11/27 | Đánh giá nội bộ bởi người ngoài nhóm |  |
| W62 | 06/12/27 | Hỗ trợ nộp | G6 · Nộp B |
| W63 | 13/12/27 | Phát hành mã HW công khai (Zenodo DOI) |  |
| W64 | 20/12/27 | Báo cáo tổng kết: chương phần cứng |  |
| W65 | 27/12/27 | Nghiệm thu, bàn giao board và tài liệu | Kết thúc |

### 13.2. TV2 — Phần mềm PS và đo lường

| Tuần | Thứ Hai | Công việc | Mốc nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 05/10/26 | Ghi SD image Vitis AI 3.0 cho KV260; SSH, xmutil; chạy mẫu Vitis AI Library |  |
| W2 | 12/10/26 | Cắm IMX219 vào J9, nạp overlay camera có sẵn, media-ctl 1080p RAW10 |  |
| W3 | 19/10/26 | Ứng dụng BA1 bản đầu (V4L2 → OpenCV → VART, C++) |  |
| W4 | 26/10/26 | YOLOX-nano chạy trên luồng camera; FPS thô | G0 |
| W5 | 02/11/26 | Thiết kế hệ đo: AXI Timer + GPIO (cùng TV1), thư viện dấu thời gian |  |
| W6 | 09/11/26 | Mạch INA228 + MCU, firmware 1 kHz, đồng bộ GPIO |  |
| W7 | 16/11/26 | Hiệu chuẩn INA228 với tải và đồng hồ chuẩn |  |
| W8 | 23/11/26 | LED glass-to-decision; kiểm tra độ lặp lại 5 lần |  |
| W9 | 30/11/26 | TN-A1: BA1 với 3 mô hình, 10 000 khung × 3 |  |
| W10 | 07/12/26 | BA2 (tiền xử lý NEON của Vitis AI Library) + TN-A1 |  |
| W11 | 14/12/26 | Phân tích TN-A1: phân rã độ trễ, bootstrap theo khối |  |
| W12 | 21/12/26 | Đo công suất nền; năng lượng BA1/BA2 |  |
| W13 | 28/12/26 | Báo cáo RQ1: T-A1 + F-A2 sơ bộ |  |
| W14 | 04/01/27 | Tổng hợp số liệu G1 (mùa thi) | G1 |
| W15 | 11/01/27 | Đọc mã VART: RunnerExt, TensorBuffer::data_phy(), fix_point (mùa thi) |  |
| W16 | 18/01/27 | PoC zero-copy: UIO cho S2T, ghi dst = data_phy, execute_async |  |
| W17 | 25/01/27 | Kiểm tra tensor PL = tensor CPU (0 sai khác) trên 500 khung |  |
| W18 | 01/02/27 | Ứng dụng P-TACo 4 luồng, 3 bộ đệm |  |
| W19 | 08/02/27 | Nghỉ Tết |  |
| W20 | 15/02/27 | Đo độ trễ áp dụng phơi sáng/gain qua I2C (R9) |  |
| W21 | 22/02/27 | Đảm bảo ≥ 30 FPS, gỡ nghẽn |  |
| W22 | 01/03/27 | Hạ tầng thí nghiệm tự động (experiments/run_*.sh → CSV) |  |
| W23 | 08/03/27 | TN-A1 lặp lại cho P-TACo sơ bộ |  |
| W24 | 15/03/27 | Cấu hình AXI Performance Monitor trên cổng HP |  |
| W25 | 22/03/27 | Kịch bản TN-A2–TN-A4 sẵn sàng |  |
| W26 | 29/03/27 | Demo G2; khoá SD image | G2 |
| W27 | 05/04/27 | TN-A1 cho BA3; TN-A2 cho BA1, BA2 |  |
| W28 | 12/04/27 | TN-A2 cho BA3, P-TACo; bắt đầu TN-A3 |  |
| W29 | 19/04/27 | TN-A3: 5 × 60 s mỗi cấu hình |  |
| W30 | 26/04/27 | TN-A3 xong; A1 (tắt zero-copy) |  |
| W31 | 03/05/27 | A3 (N bộ đệm), A7 (ngắt/polling, isolcpus) |  |
| W32 | 10/05/27 | A4: nhánh hiển thị bật/tắt |  |
| W33 | 17/05/27 | Thống kê; make_tables.py sinh T-A1–T-A4 |  |
| W34 | 24/05/27 | F-A2, F-A3, F-A5; viết mục Phương pháp đo |  |
| W35 | 31/05/27 | Viết mục Phân tích pipeline, Kết quả |  |
| W36 | 07/06/27 | Viết Giới thiệu, Liên quan; ghép bản thảo (mùa thi) | G3 |
| W37 | 14/06/27 | Sửa bản thảo (mùa thi) |  |
| W38 | 21/06/27 | Hình cuối, định dạng theo tạp chí (mùa thi) |  |
| W39 | 28/06/27 | Cover letter, highlights; kiểm ISSN với PL4 |  |
| W40 | 05/07/27 | Nộp bài A | Nộp A |
| W41 | 12/07/27 | Khung bộ điều khiển trên A53 (luồng T4, đọc thống kê, ghi thanh ghi) |  |
| W42 | 19/07/27 | Thu D4: 20 chuỗi chuyển sáng (hộp sáng có dimmer) |  |
| W43 | 26/07/27 | D4 thêm 20 chuỗi; gán nhãn bán tự động |  |
| W44 | 02/08/27 | MLP bằng C++ thuần trên A53; đo ms/khung |  |
| W45 | 09/08/27 | Đo trễ vòng điều khiển đầu-cuối |  |
| W46 | 16/08/27 | Rà soát G4 | G4 |
| W47 | 23/08/27 | TN-B3: P-static vs P-loop trên D4 replay |  |
| W48 | 30/08/27 | TN-B3 trực tiếp trên camera (định tính + log) |  |
| W49 | 06/09/27 | TN-B4: năng lượng P-loop; B5 trên A53 |  |
| W50 | 13/09/27 | TN-B3 phân tích: thời gian hồi phục, dao động tham số |  |
| W51 | 20/09/27 | TN-B4 xong |  |
| W52 | 27/09/27 | F-B3, F-B5 |  |
| W53 | 04/10/27 | Viết mục hệ thống, chi phí (bài B) |  |
| W54 | 11/10/27 | Kiểm tra tái lập TN-B3/B4 |  |
| W55 | 18/10/27 | Thống kê cuối, CI 95 % cho mọi bảng |  |
| W56 | 25/10/27 | Rà soát G5 | G5 |
| W57 | 01/11/27 | Viết mục Thí nghiệm (phần hệ thống) |  |
| W58 | 08/11/27 | Đọc chéo bài B |  |
| W59 | 15/11/27 | Bổ sung số liệu hệ thống |  |
| W60 | 22/11/27 | Kiểm tra tái lập đầu-cuối từ kho sạch |  |
| W61 | 29/11/27 | Cover letter, kiểm ISSN với PL4 |  |
| W62 | 06/12/27 | Hỗ trợ nộp | G6 · Nộp B |
| W63 | 13/12/27 | Phát hành mã PS + kịch bản đo |  |
| W64 | 20/12/27 | Báo cáo tổng kết: chương hệ thống |  |
| W65 | 27/12/27 | Nghiệm thu | Kết thúc |

### 13.3. TV3 — AI và dữ liệu

| Tuần | Thứ Hai | Công việc | Mốc nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 05/10/26 | Khảo sát ISP hướng tác vụ (AdaptiveISP, Mosleh 2020, ReconfigISP, GenISP, Dirty Pixels); dựng Docker Vitis AI 3.0 |  |
| W2 | 12/10/26 | Lấy YOLOX-nano ReLU từ Model Zoo, PTQ, biên dịch xmodel B4096 |  |
| W3 | 19/10/26 | Khảo sát dữ liệu RAW (LOD, PASCALRAW, ROD); viết unprocess COCO |  |
| W4 | 26/10/26 | Viết nháp mục Liên quan cho bài A và B | G0 |
| W5 | 02/11/26 | Chụp ảnh tối + ảnh phẳng ở 4 mức analog gain |  |
| W6 | 09/11/26 | isp_ref.py khớp bit cho BLC/DPC/NR; khớp mô hình nhiễu (a, b) |  |
| W7 | 16/11/26 | isp_ref.py đủ chuỗi; make test so C++ ↔ NumPy |  |
| W8 | 23/11/26 | Đưa make test vào CI; kịch bản thu KV-RAW-LUX (hộp sáng, lux kế) |  |
| W9 | 30/11/26 | Thu D3 đợt 1 (trong nhà, 7 mức lux), RAW10 qua V4L2 |  |
| W10 | 07/12/26 | D3 đợt 1 tiếp; công cụ giải nén RAW10 |  |
| W11 | 14/12/26 | Gán nhãn D3 trên CVAT, 6 lớp; gán kép 10 % |  |
| W12 | 21/12/26 | Twin PyTorch v0 (float), so với isp_ref.py |  |
| W13 | 28/12/26 | Twin v1 khớp bit (STE), test forward = isp_ref.py |  |
| W14 | 04/01/27 | Unprocess COCO → D1 với nhiễu đã hiệu chuẩn | G1 |
| W15 | 11/01/27 | Twin trên D1: học ISP với detector đóng băng (kiểm tra tính đúng) |  |
| W16 | 18/01/27 | B1, B2 trên D1: xử lý ảnh, huấn luyện detector |  |
| W17 | 25/01/27 | B3: detector tinh chỉnh trên ảnh qua B2 |  |
| W18 | 01/02/27 | Thu D3 đợt 2 (ngoài trời, ban đêm) |  |
| W19 | 08/02/27 | Nghỉ Tết |  |
| W20 | 15/02/27 | Gán nhãn D3 đợt 2; kiểm đếm ≥ 800 khung (R8) |  |
| W21 | 22/02/27 | Twin v2: kiểm tra twin = HW replay (cùng TV1) |  |
| W22 | 01/03/27 | Huấn luyện đồng thời ISP + detector (float) trên D1 + D3-train |  |
| W23 | 08/03/27 | QAT bằng vai_q_pytorch với twin phía trước; xuất xmodel + thanh ghi ISP |  |
| W24 | 15/03/27 | Tone nhận biết lượng tử (N-B2) |  |
| W25 | 22/03/27 | Đánh giá sơ bộ P-static trên D3-val |  |
| W26 | 29/03/27 | Báo cáo G2 phần twin | G2 |
| W27 | 05/04/27 | Huấn luyện P-static, seed 1 |  |
| W28 | 12/04/27 | P-static seed 2, 3 |  |
| W29 | 19/04/27 | B4: CMA-ES trên HW qua replay (lịch board buổi tối) |  |
| W30 | 26/04/27 | Khoá tập test D3 (hash); B5 AdaptiveISP trên GPU |  |
| W31 | 03/05/27 | B6: mạng tăng sáng lượng tử, biên dịch DPU |  |
| W32 | 10/05/27 | B7: ISP tối thiểu + detector |  |
| W33 | 17/05/27 | TN-B2: huấn luyện twin float vs khớp bit |  |
| W34 | 24/05/27 | TN-B2: đo trên HW replay |  |
| W35 | 31/05/27 | mAP P-TACo vs BA1 trên D3 (cho phản biện bài A) |  |
| W36 | 07/06/27 | Đọc chéo bản thảo A (mùa thi) | G3 |
| W37 | 14/06/27 | B-A1–B-A6 chạy nền trên GPU |  |
| W38 | 21/06/27 | B-A1–B-A6 tiếp |  |
| W39 | 28/06/27 | Phân tích B-A1–B-A6 |  |
| W40 | 05/07/27 | T-B1 sơ bộ (val) | Nộp A |
| W41 | 12/07/27 | Oracle từng khung: tối ưu tham số qua twin trên chuỗi D1 |  |
| W42 | 19/07/27 | Tạo dữ liệu chưng cất (thống kê → tham số oracle) |  |
| W43 | 26/07/27 | Huấn luyện bộ điều khiển MLP |  |
| W44 | 02/08/27 | Biến thể GRU; B-A7 (đầu vào) |  |
| W45 | 09/08/27 | TN-B1: mAP theo lux cho mọi baseline |  |
| W46 | 16/08/27 | Quyết định trọng tâm bài B theo G4 | G4 |
| W47 | 23/08/27 | B-A8: chu kỳ cập nhật, làm mượt |  |
| W48 | 30/08/27 | B-A10: RL tinh chỉnh (tuỳ chọn, giới hạn 2 tuần) |  |
| W49 | 06/09/27 | TN-B6: tổng quát hoá trên LOD, PASCALRAW |  |
| W50 | 13/09/27 | TN-B6: đổi detector (SSD-MNv2) |  |
| W51 | 20/09/27 | B-A3, B-A4 lặp 3 seed |  |
| W52 | 27/09/27 | T-B5 ablation đủ |  |
| W53 | 04/10/27 | Viết mục twin + huấn luyện |  |
| W54 | 11/10/27 | Viết mục bộ điều khiển |  |
| W55 | 18/10/27 | Mở tập test D3 một lần, chạy bảng cuối |  |
| W56 | 25/10/27 | Rà soát G5 | G5 |
| W57 | 01/11/27 | Viết Giới thiệu, Liên quan bài B |  |
| W58 | 08/11/27 | Ghép bản thảo, mục Thảo luận |  |
| W59 | 15/11/27 | Sửa bản thảo |  |
| W60 | 22/11/27 | Hoàn thiện datasheet KV-RAW-LUX |  |
| W61 | 29/11/27 | Sửa theo đánh giá nội bộ |  |
| W62 | 06/12/27 | Nộp bài B | G6 · Nộp B |
| W63 | 13/12/27 | Phát hành dữ liệu (CC BY 4.0) |  |
| W64 | 20/12/27 | Báo cáo tổng kết: chương thuật toán |  |
| W65 | 27/12/27 | Nghiệm thu | Kết thúc |