## Huong dan
Kế hoạch từng tuần — TACo-ISP (KV260), 65 tuần: 05/10/2026 – 02/01/2028
Sheet TV1, TV2, TV3: kế hoạch riêng của từng sinh viên. Sheet 'Tong hop': cả nhóm theo tuần. Sheet 'Tien do': tự đếm theo trạng thái.
Ô NỀN VÀNG là ô cần điền hằng tuần: cột Trạng thái (chọn từ danh sách) và Ghi chú. Các cột khác là kế hoạch gốc, không sửa.
Ví dụ một dòng đã điền: Tuần 1 · Trạng thái = 'Xong' · Ghi chú = 'Vitis AI 3.0 docker chạy; image hash a1b2c3 ghi vào ENV.md'.
Hàng nền xanh là tuần có cổng kiểm tra (G0–G6) hoặc nộp bài; tiêu chí cổng xem mục 7 của Đề cương.
Họp nhóm thứ Hai hằng tuần: mỗi người cập nhật Trạng thái tuần vừa qua trước khi họp.
Vai trò
TV1: Phần cứng PL (HLS ISP, Stream-to-Tensor, Vivado/Vitis, timing)
TV2: Phần mềm PS và đo lường (Linux, VART zero-copy, đo độ trễ/năng lượng)
TV3: AI và dữ liệu (RAW, twin, huấn luyện, bộ điều khiển)
Giai đoạn
GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu: tuần 1–14
GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit: tuần 15–26
GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A: tuần 27–40
GĐ4 HW-in-loop, vòng kín: tuần 41–56
GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành: tuần 57–65

## Tong hop
Tuần | Thứ Hai | TV1 — Phần cứng PL | TV2 — PS, đo lường | TV3 — AI, dữ liệu | Đầu ra dự kiến của tuần (cả nhóm) | TT TV1 | TT TV2 | TT TV3
1 | 2026-10-05 | Cài Vivado/Vitis/Vitis HLS 2022.2; học hls::stream, dataflow, AXI4-Stream (UG1399 ch. 1–4) | Ghi SD image Vitis AI 3.0 cho KV260; SSH, xmutil; chạy mẫu Vitis AI Library | Khảo sát ISP hướng tác vụ (AdaptiveISP, Mosleh 2020, ReconfigISP, GenISP, Dirty Pixels); dựng Docker Vitis AI 3.0 | Môi trường chạy được; bảng khảo sát 15 bài | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
2 | 2026-10-12 | Build lại TRD DPU B4096 cho KV260 từ Vitis AI 3.0 | Cắm IMX219 vào J9, nạp overlay camera có sẵn, media-ctl 1080p RAW10 | Lấy YOLOX-nano ReLU từ Model Zoo, PTQ, biên dịch xmodel B4096 | Ảnh RAW đầu tiên; xmodel 1 subgraph | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
3 | 2026-10-19 | Block design CSI-2 RX + Demosaic IP chuẩn theo thiết kế mở; đọc Vitis Vision ISP | Ứng dụng BA1 bản đầu (V4L2 → OpenCV → VART, C++) | Khảo sát dữ liệu RAW (LOD, PASCALRAW, ROD); viết unprocess COCO | BA1 chạy trên ảnh tĩnh | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
4 | 2026-10-26 | Overlay DPU + CSI-2 (hoặc overlay có sẵn) — xdputil query | YOLOX-nano chạy trên luồng camera; FPS thô | Viết nháp mục Liên quan cho bài A và B | G0 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
5 | 2026-11-02 | isp_core: BLC + DPC/NR cửa sổ 5×5 phản xạ biên, testbench C++ | Thiết kế hệ đo: AXI Timer + GPIO (cùng TV1), thư viện dấu thời gian | Chụp ảnh tối + ảnh phẳng ở 4 mức analog gain | Testbench BLC/DPC/NR chạy | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
6 | 2026-11-09 | Demosaic Malvar–He–Cutler 5×5 | Mạch INA228 + MCU, firmware 1 kHz, đồng bộ GPIO | isp_ref.py khớp bit cho BLC/DPC/NR; khớp mô hình nhiễu (a, b) | Log công suất 12 V đầu tiên | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
7 | 2026-11-16 | WB + CCM + LUT tone + khối thống kê | Hiệu chuẩn INA228 với tải và đồng hồ chuẩn | isp_ref.py đủ chuỗi; make test so C++ ↔ NumPy | Khớp bit 100 % trên khung tổng hợp | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
8 | 2026-11-23 | C-synth isp_top 1080p @150 MHz, II = 1, báo cáo tài nguyên | LED glass-to-decision; kiểm tra độ lặp lại 5 lần | Đưa make test vào CI; kịch bản thu KV-RAW-LUX (hộp sáng, lux kế) | Báo cáo synth; p50 lặp lại ≤ 2 % | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
9 | 2026-11-30 | Co-sim RTL isp_top với 10 khung | TN-A1: BA1 với 3 mô hình, 10 000 khung × 3 | Thu D3 đợt 1 (trong nhà, 7 mức lux), RAW10 qua V4L2 | Co-sim đạt | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
10 | 2026-12-07 | s2t_core: resize bilinear căn tâm pixel + lượng tử; so với cv2 | BA2 (tiền xử lý NEON của Vitis AI Library) + TN-A1 | D3 đợt 1 tiếp; công cụ giải nén RAW10 | Sai khác S2T so với cv2 ≤ 2 LSB | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
11 | 2026-12-14 | Bộ ghi m_axi của S2T (burst), C-synth | Phân tích TN-A1: phân rã độ trễ, bootstrap theo khối | Gán nhãn D3 trên CVAT, 6 lớp; gán kép 10 % | T-A1 sơ bộ cho BA1 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
12 | 2026-12-21 | Bản m2m của S2T (đọc RGB từ DDR) cho BA3 + test | Đo công suất nền; năng lượng BA1/BA2 | Twin PyTorch v0 (float), so với isp_ref.py | T-A2 sơ bộ cho BA1/BA2 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
13 | 2026-12-28 | isp_top + s2t_top vào block design (chưa DPU), camera → ISP → VDMA | Báo cáo RQ1: T-A1 + F-A2 sơ bộ | Twin v1 khớp bit (STE), test forward = isp_ref.py | Twin khớp bit | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
14 | 2027-01-04 | Đọc thống kê ISP trên board (mùa thi — việc nhẹ) | Tổng hợp số liệu G1 (mùa thi) | Unprocess COCO → D1 với nhiễu đã hiệu chuẩn | G1 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
15 | 2027-01-11 | Vitis link: DPU + isp_top + s2t_top + CSI-2 (link.cfg), build 1 (mùa thi) | Đọc mã VART: RunnerExt, TensorBuffer::data_phy(), fix_point (mùa thi) | Twin trên D1: học ISP với detector đóng băng (kiểm tra tính đúng) | Build 1 xong | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
16 | 2027-01-18 | Sửa timing build 1, pblock cho ISP | PoC zero-copy: UIO cho S2T, ghi dst = data_phy, execute_async | B1, B2 trên D1: xử lý ảnh, huấn luyện detector | PoC chạy một khung | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
17 | 2027-01-25 | Build 2 đóng timing; device-tree overlay cho 2 kernel | Kiểm tra tensor PL = tensor CPU (0 sai khác) trên 500 khung | B3: detector tinh chỉnh trên ảnh qua B2 | WNS ≥ 0; ND5 đạt | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
18 | 2027-02-01 | ISP chạy trên camera 1080p; hiệu chuẩn BLC, CCM từ bảng 24 ô | Ứng dụng P-TACo 4 luồng, 3 bộ đệm | Thu D3 đợt 2 (ngoài trời, ban đêm) | Video trực tiếp qua ISP mới | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
19 | 2027-02-08 | Nghỉ Tết | Nghỉ Tết | Nghỉ Tết | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
20 | 2027-02-15 | Kernel replay RAW từ DDR vào ISP (đo mAP trên HW) | Đo độ trễ áp dụng phơi sáng/gain qua I2C (R9) | Gán nhãn D3 đợt 2; kiểm đếm ≥ 800 khung (R8) | Replay chạy | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
21 | 2027-02-22 | Khớp bit trên board: RAW replay → so với isp_ref.py | Đảm bảo ≥ 30 FPS, gỡ nghẽn | Twin v2: kiểm tra twin = HW replay (cùng TV1) | Khớp bit trên HW | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
22 | 2027-03-01 | Bắt đầu build DSE: DPU B3136/B2304 + ISP đầy đủ (chạy đêm) | Hạ tầng thí nghiệm tự động (experiments/run_*.sh → CSV) | Huấn luyện đồng thời ISP + detector (float) trên D1 + D3-train | 2 điểm DSE | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
23 | 2027-03-08 | Build DSE với ISP tối thiểu | TN-A1 lặp lại cho P-TACo sơ bộ | QAT bằng vai_q_pytorch với twin phía trước; xuất xmodel + thanh ghi ISP | P-TACo sơ bộ < BA1 về p99 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
24 | 2027-03-15 | Tối ưu S2T (burst); chuẩn bị biến thể HP/HPC (A5) | Cấu hình AXI Performance Monitor trên cổng HP | Tone nhận biết lượng tử (N-B2) | APM đọc được byte/khung | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
25 | 2027-03-22 | Tài liệu hoá phần cứng (README, bản đồ thanh ghi) | Kịch bản TN-A2–TN-A4 sẵn sàng | Đánh giá sơ bộ P-static trên D3-val | Kho mã có hướng dẫn build | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
26 | 2027-03-29 | Demo G2; khoá bitstream v1.0 (ghi hash) | Demo G2; khoá SD image | Báo cáo G2 phần twin | G2 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
27 | 2027-04-05 | Triển khai BA3 (S2T m2m) trong overlay đã khoá | TN-A1 cho BA3; TN-A2 cho BA1, BA2 | Huấn luyện P-static, seed 1 | T-A1 đủ 4 hàng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
28 | 2027-04-12 | TN-A4: APM cho BA1–BA3 | TN-A2 cho BA3, P-TACo; bắt đầu TN-A3 | P-static seed 2, 3 | T-A2 cột độ trễ | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
29 | 2027-04-19 | TN-A4 cho P-TACo, A1 | TN-A3: 5 × 60 s mỗi cấu hình | B4: CMA-ES trên HW qua replay (lịch board buổi tối) | T-A2 cột năng lượng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
30 | 2027-04-26 | TN-A5: đo các điểm DSE đã build | TN-A3 xong; A1 (tắt zero-copy) | Khoá tập test D3 (hash); B5 AdaptiveISP trên GPU | Test D3 khoá | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
31 | 2027-05-03 | TN-A5 tiếp | A3 (N bộ đệm), A7 (ngắt/polling, isolcpus) | B6: mạng tăng sáng lượng tử, biên dịch DPU | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
32 | 2027-05-10 | A5: HP vs HPC | A4: nhánh hiển thị bật/tắt | B7: ISP tối thiểu + detector | T-A4 một nửa | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
33 | 2027-05-17 | A6: độ phân giải × mô hình | Thống kê; make_tables.py sinh T-A1–T-A4 | TN-B2: huấn luyện twin float vs khớp bit | T-A4 đủ | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
34 | 2027-05-24 | T-A3, F-A4 (Pareto) | F-A2, F-A3, F-A5; viết mục Phương pháp đo | TN-B2: đo trên HW replay | Hình bài A đủ | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
35 | 2027-05-31 | Viết mục Kiến trúc | Viết mục Phân tích pipeline, Kết quả | mAP P-TACo vs BA1 trên D3 (cho phản biện bài A) | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
36 | 2027-06-07 | Viết mục DSE (mùa thi) | Viết Giới thiệu, Liên quan; ghép bản thảo (mùa thi) | Đọc chéo bản thảo A (mùa thi) | G3 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
37 | 2027-06-14 | Bổ sung số liệu thiếu sau đọc chéo (mùa thi) | Sửa bản thảo (mùa thi) | B-A1–B-A6 chạy nền trên GPU | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
38 | 2027-06-21 | Gói mã bài A, tag v1.0 (mùa thi) | Hình cuối, định dạng theo tạp chí (mùa thi) | B-A1–B-A6 tiếp | Tag v1.0 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
39 | 2027-06-28 | Tái lập từ kho sạch trên board thứ hai / SD mới | Cover letter, highlights; kiểm ISSN với PL4 | Phân tích B-A1–B-A6 | Đánh giá nội bộ bởi người ngoài nhóm | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
40 | 2027-07-05 | Hỗ trợ nộp | Nộp bài A | T-B1 sơ bộ (val) | Nộp A | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
41 | 2027-07-12 | Replay D3-test qua ISP HW với tham số P-static → mAP HW | Khung bộ điều khiển trên A53 (luồng T4, đọc thống kê, ghi thanh ghi) | Oracle từng khung: tối ưu tham số qua twin trên chuỗi D1 | mAP HW của P-static | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
42 | 2027-07-19 | Kiểm tra G4: twin ↔ HW ≤ 0,3 mAP | Thu D4: 20 chuỗi chuyển sáng (hộp sáng có dimmer) | Tạo dữ liệu chưng cất (thống kê → tham số oracle) | 20 chuỗi D4 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
43 | 2027-07-26 | Kiểm tra tham số chốt đầu khung (không xé hình) bằng mẫu kẻ sọc | D4 thêm 20 chuỗi; gán nhãn bán tự động | Huấn luyện bộ điều khiển MLP | D4 đủ 40 chuỗi | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
44 | 2027-08-02 | Tài nguyên và thời gian B6 trên DPU (TN-B4) | MLP bằng C++ thuần trên A53; đo ms/khung | Biến thể GRU; B-A7 (đầu vào) | < 0,5 ms/khung | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
45 | 2027-08-09 | Hỗ trợ B-A9 (phơi sáng/gain qua I2C) | Đo trễ vòng điều khiển đầu-cuối | TN-B1: mAP theo lux cho mọi baseline | T-B1 bản đầy đủ | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
46 | 2027-08-16 | Rà soát G4 | Rà soát G4 | Quyết định trọng tâm bài B theo G4 | G4 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
47 | 2027-08-23 | Trả lời phản biện bài A nếu đã về | TN-B3: P-static vs P-loop trên D4 replay | B-A8: chu kỳ cập nhật, làm mượt | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
48 | 2027-08-30 | Thí nghiệm bổ sung cho phản biện A | TN-B3 trực tiếp trên camera (định tính + log) | B-A10: RL tinh chỉnh (tuỳ chọn, giới hạn 2 tuần) | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
49 | 2027-09-06 | Thí nghiệm bổ sung cho phản biện A | TN-B4: năng lượng P-loop; B5 trên A53 | TN-B6: tổng quát hoá trên LOD, PASCALRAW | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
50 | 2027-09-13 | B-A9 đo trên HW | TN-B3 phân tích: thời gian hồi phục, dao động tham số | TN-B6: đổi detector (SSD-MNv2) | T-B3 sơ bộ | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
51 | 2027-09-20 | Nộp bản sửa bài A (dự kiến) | TN-B4 xong | B-A3, B-A4 lặp 3 seed | T-B4 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
52 | 2027-09-27 | F-B1, F-B4 (ảnh định tính từ HW) | F-B3, F-B5 | T-B5 ablation đủ | T-B5 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
53 | 2027-10-04 | Viết mục ISP phần cứng (bài B) | Viết mục hệ thống, chi phí (bài B) | Viết mục twin + huấn luyện | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
54 | 2027-10-11 | Kiểm tra tái lập HW-in-loop | Kiểm tra tái lập TN-B3/B4 | Viết mục bộ điều khiển | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
55 | 2027-10-18 | Chuẩn bị phát hành dữ liệu KV-RAW-LUX (định dạng, datasheet) | Thống kê cuối, CI 95 % cho mọi bảng | Mở tập test D3 một lần, chạy bảng cuối | T-B1–T-B5 cuối | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
56 | 2027-10-25 | Rà soát G5 | Rà soát G5 | Rà soát G5 | G5 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
57 | 2027-11-01 | Viết phụ lục HW (bản đồ thanh ghi, tài nguyên) | Viết mục Thí nghiệm (phần hệ thống) | Viết Giới thiệu, Liên quan bài B | Bản thảo B đủ mục | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
58 | 2027-11-08 | Đọc chéo bài B | Đọc chéo bài B | Ghép bản thảo, mục Thảo luận | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
59 | 2027-11-15 | Bổ sung số liệu HW theo đọc chéo | Bổ sung số liệu hệ thống | Sửa bản thảo | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
60 | 2027-11-22 | Gói mã bài B (overlay v2.0) | Kiểm tra tái lập đầu-cuối từ kho sạch | Hoàn thiện datasheet KV-RAW-LUX | Tag v2.0 | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
61 | 2027-11-29 | Đánh giá nội bộ bởi người ngoài nhóm | Cover letter, kiểm ISSN với PL4 | Sửa theo đánh giá nội bộ | — | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
62 | 2027-12-06 | Hỗ trợ nộp | Hỗ trợ nộp | Nộp bài B | G6 · Nộp B | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
63 | 2027-12-13 | Phát hành mã HW công khai (Zenodo DOI) | Phát hành mã PS + kịch bản đo | Phát hành dữ liệu (CC BY 4.0) | DOI | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
64 | 2027-12-20 | Báo cáo tổng kết: chương phần cứng | Báo cáo tổng kết: chương hệ thống | Báo cáo tổng kết: chương thuật toán | Báo cáo nháp | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu
65 | 2027-12-27 | Nghiệm thu, bàn giao board và tài liệu | Nghiệm thu | Nghiệm thu | Kết thúc | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu

## Tien do
Trạng thái | TV1 | TV2 | TV3 | Cả nhóm
Chưa bắt đầu | 65 | 65 | 65 | 195
Đang làm | 0 | 0 | 0 | 0
Xong | 0 | 0 | 0 | 0
Trễ | 0 | 0 | 0 | 0
Bỏ/Chuyển | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng số tuần | 65 | 65 | 65 | 195
% tuần đã xong | 0% | 0% | 0% | 0%

## TV1
Tuần | Giai đoạn | Thứ Hai | Công việc của TV1 | Mốc nhóm (cổng / nộp bài) | Trạng thái | Ghi chú
1 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-05 | Cài Vivado/Vitis/Vitis HLS 2022.2; học hls::stream, dataflow, AXI4-Stream (UG1399 ch. 1–4) |  | Chưa bắt đầu
2 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-12 | Build lại TRD DPU B4096 cho KV260 từ Vitis AI 3.0 |  | Chưa bắt đầu
3 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-19 | Block design CSI-2 RX + Demosaic IP chuẩn theo thiết kế mở; đọc Vitis Vision ISP |  | Chưa bắt đầu
4 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-26 | Overlay DPU + CSI-2 (hoặc overlay có sẵn) — xdputil query | G0 | Chưa bắt đầu
5 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-02 | isp_core: BLC + DPC/NR cửa sổ 5×5 phản xạ biên, testbench C++ |  | Chưa bắt đầu
6 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-09 | Demosaic Malvar–He–Cutler 5×5 |  | Chưa bắt đầu
7 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-16 | WB + CCM + LUT tone + khối thống kê |  | Chưa bắt đầu
8 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-23 | C-synth isp_top 1080p @150 MHz, II = 1, báo cáo tài nguyên |  | Chưa bắt đầu
9 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-30 | Co-sim RTL isp_top với 10 khung |  | Chưa bắt đầu
10 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-07 | s2t_core: resize bilinear căn tâm pixel + lượng tử; so với cv2 |  | Chưa bắt đầu
11 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-14 | Bộ ghi m_axi của S2T (burst), C-synth |  | Chưa bắt đầu
12 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-21 | Bản m2m của S2T (đọc RGB từ DDR) cho BA3 + test |  | Chưa bắt đầu
13 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-28 | isp_top + s2t_top vào block design (chưa DPU), camera → ISP → VDMA |  | Chưa bắt đầu
14 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2027-01-04 | Đọc thống kê ISP trên board (mùa thi — việc nhẹ) | G1 | Chưa bắt đầu
15 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-11 | Vitis link: DPU + isp_top + s2t_top + CSI-2 (link.cfg), build 1 (mùa thi) |  | Chưa bắt đầu
16 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-18 | Sửa timing build 1, pblock cho ISP |  | Chưa bắt đầu
17 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-25 | Build 2 đóng timing; device-tree overlay cho 2 kernel |  | Chưa bắt đầu
18 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-01 | ISP chạy trên camera 1080p; hiệu chuẩn BLC, CCM từ bảng 24 ô |  | Chưa bắt đầu
19 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-08 | Nghỉ Tết |  | Chưa bắt đầu
20 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-15 | Kernel replay RAW từ DDR vào ISP (đo mAP trên HW) |  | Chưa bắt đầu
21 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-22 | Khớp bit trên board: RAW replay → so với isp_ref.py |  | Chưa bắt đầu
22 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-01 | Bắt đầu build DSE: DPU B3136/B2304 + ISP đầy đủ (chạy đêm) |  | Chưa bắt đầu
23 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-08 | Build DSE với ISP tối thiểu |  | Chưa bắt đầu
24 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-15 | Tối ưu S2T (burst); chuẩn bị biến thể HP/HPC (A5) |  | Chưa bắt đầu
25 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-22 | Tài liệu hoá phần cứng (README, bản đồ thanh ghi) |  | Chưa bắt đầu
26 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-29 | Demo G2; khoá bitstream v1.0 (ghi hash) | G2 | Chưa bắt đầu
27 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-05 | Triển khai BA3 (S2T m2m) trong overlay đã khoá |  | Chưa bắt đầu
28 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-12 | TN-A4: APM cho BA1–BA3 |  | Chưa bắt đầu
29 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-19 | TN-A4 cho P-TACo, A1 |  | Chưa bắt đầu
30 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-26 | TN-A5: đo các điểm DSE đã build |  | Chưa bắt đầu
31 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-03 | TN-A5 tiếp |  | Chưa bắt đầu
32 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-10 | A5: HP vs HPC |  | Chưa bắt đầu
33 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-17 | A6: độ phân giải × mô hình |  | Chưa bắt đầu
34 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-24 | T-A3, F-A4 (Pareto) |  | Chưa bắt đầu
35 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-31 | Viết mục Kiến trúc |  | Chưa bắt đầu
36 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-07 | Viết mục DSE (mùa thi) | G3 | Chưa bắt đầu
37 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-14 | Bổ sung số liệu thiếu sau đọc chéo (mùa thi) |  | Chưa bắt đầu
38 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-21 | Gói mã bài A, tag v1.0 (mùa thi) |  | Chưa bắt đầu
39 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-28 | Tái lập từ kho sạch trên board thứ hai / SD mới |  | Chưa bắt đầu
40 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-07-05 | Hỗ trợ nộp | Nộp A | Chưa bắt đầu
41 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-12 | Replay D3-test qua ISP HW với tham số P-static → mAP HW |  | Chưa bắt đầu
42 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-19 | Kiểm tra G4: twin ↔ HW ≤ 0,3 mAP |  | Chưa bắt đầu
43 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-26 | Kiểm tra tham số chốt đầu khung (không xé hình) bằng mẫu kẻ sọc |  | Chưa bắt đầu
44 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-02 | Tài nguyên và thời gian B6 trên DPU (TN-B4) |  | Chưa bắt đầu
45 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-09 | Hỗ trợ B-A9 (phơi sáng/gain qua I2C) |  | Chưa bắt đầu
46 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-16 | Rà soát G4 | G4 | Chưa bắt đầu
47 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-23 | Trả lời phản biện bài A nếu đã về |  | Chưa bắt đầu
48 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-30 | Thí nghiệm bổ sung cho phản biện A |  | Chưa bắt đầu
49 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-06 | Thí nghiệm bổ sung cho phản biện A |  | Chưa bắt đầu
50 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-13 | B-A9 đo trên HW |  | Chưa bắt đầu
51 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-20 | Nộp bản sửa bài A (dự kiến) |  | Chưa bắt đầu
52 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-27 | F-B1, F-B4 (ảnh định tính từ HW) |  | Chưa bắt đầu
53 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-04 | Viết mục ISP phần cứng (bài B) |  | Chưa bắt đầu
54 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-11 | Kiểm tra tái lập HW-in-loop |  | Chưa bắt đầu
55 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-18 | Chuẩn bị phát hành dữ liệu KV-RAW-LUX (định dạng, datasheet) |  | Chưa bắt đầu
56 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-25 | Rà soát G5 | G5 | Chưa bắt đầu
57 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-01 | Viết phụ lục HW (bản đồ thanh ghi, tài nguyên) |  | Chưa bắt đầu
58 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-08 | Đọc chéo bài B |  | Chưa bắt đầu
59 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-15 | Bổ sung số liệu HW theo đọc chéo |  | Chưa bắt đầu
60 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-22 | Gói mã bài B (overlay v2.0) |  | Chưa bắt đầu
61 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-29 | Đánh giá nội bộ bởi người ngoài nhóm |  | Chưa bắt đầu
62 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-06 | Hỗ trợ nộp | G6 · Nộp B | Chưa bắt đầu
63 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-13 | Phát hành mã HW công khai (Zenodo DOI) |  | Chưa bắt đầu
64 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-20 | Báo cáo tổng kết: chương phần cứng |  | Chưa bắt đầu
65 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-27 | Nghiệm thu, bàn giao board và tài liệu | Kết thúc | Chưa bắt đầu

## TV2
Tuần | Giai đoạn | Thứ Hai | Công việc của TV2 | Mốc nhóm (cổng / nộp bài) | Trạng thái | Ghi chú
1 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-05 | Ghi SD image Vitis AI 3.0 cho KV260; SSH, xmutil; chạy mẫu Vitis AI Library |  | Chưa bắt đầu
2 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-12 | Cắm IMX219 vào J9, nạp overlay camera có sẵn, media-ctl 1080p RAW10 |  | Chưa bắt đầu
3 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-19 | Ứng dụng BA1 bản đầu (V4L2 → OpenCV → VART, C++) |  | Chưa bắt đầu
4 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-26 | YOLOX-nano chạy trên luồng camera; FPS thô | G0 | Chưa bắt đầu
5 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-02 | Thiết kế hệ đo: AXI Timer + GPIO (cùng TV1), thư viện dấu thời gian |  | Chưa bắt đầu
6 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-09 | Mạch INA228 + MCU, firmware 1 kHz, đồng bộ GPIO |  | Chưa bắt đầu
7 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-16 | Hiệu chuẩn INA228 với tải và đồng hồ chuẩn |  | Chưa bắt đầu
8 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-23 | LED glass-to-decision; kiểm tra độ lặp lại 5 lần |  | Chưa bắt đầu
9 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-30 | TN-A1: BA1 với 3 mô hình, 10 000 khung × 3 |  | Chưa bắt đầu
10 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-07 | BA2 (tiền xử lý NEON của Vitis AI Library) + TN-A1 |  | Chưa bắt đầu
11 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-14 | Phân tích TN-A1: phân rã độ trễ, bootstrap theo khối |  | Chưa bắt đầu
12 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-21 | Đo công suất nền; năng lượng BA1/BA2 |  | Chưa bắt đầu
13 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-28 | Báo cáo RQ1: T-A1 + F-A2 sơ bộ |  | Chưa bắt đầu
14 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2027-01-04 | Tổng hợp số liệu G1 (mùa thi) | G1 | Chưa bắt đầu
15 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-11 | Đọc mã VART: RunnerExt, TensorBuffer::data_phy(), fix_point (mùa thi) |  | Chưa bắt đầu
16 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-18 | PoC zero-copy: UIO cho S2T, ghi dst = data_phy, execute_async |  | Chưa bắt đầu
17 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-25 | Kiểm tra tensor PL = tensor CPU (0 sai khác) trên 500 khung |  | Chưa bắt đầu
18 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-01 | Ứng dụng P-TACo 4 luồng, 3 bộ đệm |  | Chưa bắt đầu
19 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-08 | Nghỉ Tết |  | Chưa bắt đầu
20 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-15 | Đo độ trễ áp dụng phơi sáng/gain qua I2C (R9) |  | Chưa bắt đầu
21 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-22 | Đảm bảo ≥ 30 FPS, gỡ nghẽn |  | Chưa bắt đầu
22 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-01 | Hạ tầng thí nghiệm tự động (experiments/run_*.sh → CSV) |  | Chưa bắt đầu
23 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-08 | TN-A1 lặp lại cho P-TACo sơ bộ |  | Chưa bắt đầu
24 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-15 | Cấu hình AXI Performance Monitor trên cổng HP |  | Chưa bắt đầu
25 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-22 | Kịch bản TN-A2–TN-A4 sẵn sàng |  | Chưa bắt đầu
26 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-29 | Demo G2; khoá SD image | G2 | Chưa bắt đầu
27 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-05 | TN-A1 cho BA3; TN-A2 cho BA1, BA2 |  | Chưa bắt đầu
28 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-12 | TN-A2 cho BA3, P-TACo; bắt đầu TN-A3 |  | Chưa bắt đầu
29 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-19 | TN-A3: 5 × 60 s mỗi cấu hình |  | Chưa bắt đầu
30 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-26 | TN-A3 xong; A1 (tắt zero-copy) |  | Chưa bắt đầu
31 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-03 | A3 (N bộ đệm), A7 (ngắt/polling, isolcpus) |  | Chưa bắt đầu
32 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-10 | A4: nhánh hiển thị bật/tắt |  | Chưa bắt đầu
33 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-17 | Thống kê; make_tables.py sinh T-A1–T-A4 |  | Chưa bắt đầu
34 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-24 | F-A2, F-A3, F-A5; viết mục Phương pháp đo |  | Chưa bắt đầu
35 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-31 | Viết mục Phân tích pipeline, Kết quả |  | Chưa bắt đầu
36 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-07 | Viết Giới thiệu, Liên quan; ghép bản thảo (mùa thi) | G3 | Chưa bắt đầu
37 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-14 | Sửa bản thảo (mùa thi) |  | Chưa bắt đầu
38 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-21 | Hình cuối, định dạng theo tạp chí (mùa thi) |  | Chưa bắt đầu
39 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-28 | Cover letter, highlights; kiểm ISSN với PL4 |  | Chưa bắt đầu
40 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-07-05 | Nộp bài A | Nộp A | Chưa bắt đầu
41 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-12 | Khung bộ điều khiển trên A53 (luồng T4, đọc thống kê, ghi thanh ghi) |  | Chưa bắt đầu
42 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-19 | Thu D4: 20 chuỗi chuyển sáng (hộp sáng có dimmer) |  | Chưa bắt đầu
43 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-26 | D4 thêm 20 chuỗi; gán nhãn bán tự động |  | Chưa bắt đầu
44 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-02 | MLP bằng C++ thuần trên A53; đo ms/khung |  | Chưa bắt đầu
45 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-09 | Đo trễ vòng điều khiển đầu-cuối |  | Chưa bắt đầu
46 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-16 | Rà soát G4 | G4 | Chưa bắt đầu
47 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-23 | TN-B3: P-static vs P-loop trên D4 replay |  | Chưa bắt đầu
48 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-30 | TN-B3 trực tiếp trên camera (định tính + log) |  | Chưa bắt đầu
49 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-06 | TN-B4: năng lượng P-loop; B5 trên A53 |  | Chưa bắt đầu
50 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-13 | TN-B3 phân tích: thời gian hồi phục, dao động tham số |  | Chưa bắt đầu
51 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-20 | TN-B4 xong |  | Chưa bắt đầu
52 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-27 | F-B3, F-B5 |  | Chưa bắt đầu
53 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-04 | Viết mục hệ thống, chi phí (bài B) |  | Chưa bắt đầu
54 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-11 | Kiểm tra tái lập TN-B3/B4 |  | Chưa bắt đầu
55 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-18 | Thống kê cuối, CI 95 % cho mọi bảng |  | Chưa bắt đầu
56 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-25 | Rà soát G5 | G5 | Chưa bắt đầu
57 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-01 | Viết mục Thí nghiệm (phần hệ thống) |  | Chưa bắt đầu
58 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-08 | Đọc chéo bài B |  | Chưa bắt đầu
59 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-15 | Bổ sung số liệu hệ thống |  | Chưa bắt đầu
60 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-22 | Kiểm tra tái lập đầu-cuối từ kho sạch |  | Chưa bắt đầu
61 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-29 | Cover letter, kiểm ISSN với PL4 |  | Chưa bắt đầu
62 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-06 | Hỗ trợ nộp | G6 · Nộp B | Chưa bắt đầu
63 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-13 | Phát hành mã PS + kịch bản đo |  | Chưa bắt đầu
64 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-20 | Báo cáo tổng kết: chương hệ thống |  | Chưa bắt đầu
65 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-27 | Nghiệm thu | Kết thúc | Chưa bắt đầu

## TV3
Tuần | Giai đoạn | Thứ Hai | Công việc của TV3 | Mốc nhóm (cổng / nộp bài) | Trạng thái | Ghi chú
1 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-05 | Khảo sát ISP hướng tác vụ (AdaptiveISP, Mosleh 2020, ReconfigISP, GenISP, Dirty Pixels); dựng Docker Vitis AI 3.0 |  | Chưa bắt đầu
2 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-12 | Lấy YOLOX-nano ReLU từ Model Zoo, PTQ, biên dịch xmodel B4096 |  | Chưa bắt đầu
3 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-19 | Khảo sát dữ liệu RAW (LOD, PASCALRAW, ROD); viết unprocess COCO |  | Chưa bắt đầu
4 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-10-26 | Viết nháp mục Liên quan cho bài A và B | G0 | Chưa bắt đầu
5 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-02 | Chụp ảnh tối + ảnh phẳng ở 4 mức analog gain |  | Chưa bắt đầu
6 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-09 | isp_ref.py khớp bit cho BLC/DPC/NR; khớp mô hình nhiễu (a, b) |  | Chưa bắt đầu
7 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-16 | isp_ref.py đủ chuỗi; make test so C++ ↔ NumPy |  | Chưa bắt đầu
8 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-23 | Đưa make test vào CI; kịch bản thu KV-RAW-LUX (hộp sáng, lux kế) |  | Chưa bắt đầu
9 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-11-30 | Thu D3 đợt 1 (trong nhà, 7 mức lux), RAW10 qua V4L2 |  | Chưa bắt đầu
10 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-07 | D3 đợt 1 tiếp; công cụ giải nén RAW10 |  | Chưa bắt đầu
11 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-14 | Gán nhãn D3 trên CVAT, 6 lớp; gán kép 10 % |  | Chưa bắt đầu
12 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-21 | Twin PyTorch v0 (float), so với isp_ref.py |  | Chưa bắt đầu
13 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2026-12-28 | Twin v1 khớp bit (STE), test forward = isp_ref.py |  | Chưa bắt đầu
14 | GĐ1 Nền tảng, baseline, dữ liệu | 2027-01-04 | Unprocess COCO → D1 với nhiễu đã hiệu chuẩn | G1 | Chưa bắt đầu
15 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-11 | Twin trên D1: học ISP với detector đóng băng (kiểm tra tính đúng) |  | Chưa bắt đầu
16 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-18 | B1, B2 trên D1: xử lý ảnh, huấn luyện detector |  | Chưa bắt đầu
17 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-01-25 | B3: detector tinh chỉnh trên ảnh qua B2 |  | Chưa bắt đầu
18 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-01 | Thu D3 đợt 2 (ngoài trời, ban đêm) |  | Chưa bắt đầu
19 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-08 | Nghỉ Tết |  | Chưa bắt đầu
20 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-15 | Gán nhãn D3 đợt 2; kiểm đếm ≥ 800 khung (R8) |  | Chưa bắt đầu
21 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-02-22 | Twin v2: kiểm tra twin = HW replay (cùng TV1) |  | Chưa bắt đầu
22 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-01 | Huấn luyện đồng thời ISP + detector (float) trên D1 + D3-train |  | Chưa bắt đầu
23 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-08 | QAT bằng vai_q_pytorch với twin phía trước; xuất xmodel + thanh ghi ISP |  | Chưa bắt đầu
24 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-15 | Tone nhận biết lượng tử (N-B2) |  | Chưa bắt đầu
25 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-22 | Đánh giá sơ bộ P-static trên D3-val |  | Chưa bắt đầu
26 | GĐ2 ISP + S2T trên PL, twin khớp bit | 2027-03-29 | Báo cáo G2 phần twin | G2 | Chưa bắt đầu
27 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-05 | Huấn luyện P-static, seed 1 |  | Chưa bắt đầu
28 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-12 | P-static seed 2, 3 |  | Chưa bắt đầu
29 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-19 | B4: CMA-ES trên HW qua replay (lịch board buổi tối) |  | Chưa bắt đầu
30 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-04-26 | Khoá tập test D3 (hash); B5 AdaptiveISP trên GPU |  | Chưa bắt đầu
31 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-03 | B6: mạng tăng sáng lượng tử, biên dịch DPU |  | Chưa bắt đầu
32 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-10 | B7: ISP tối thiểu + detector |  | Chưa bắt đầu
33 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-17 | TN-B2: huấn luyện twin float vs khớp bit |  | Chưa bắt đầu
34 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-24 | TN-B2: đo trên HW replay |  | Chưa bắt đầu
35 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-05-31 | mAP P-TACo vs BA1 trên D3 (cho phản biện bài A) |  | Chưa bắt đầu
36 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-07 | Đọc chéo bản thảo A (mùa thi) | G3 | Chưa bắt đầu
37 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-14 | B-A1–B-A6 chạy nền trên GPU |  | Chưa bắt đầu
38 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-21 | B-A1–B-A6 tiếp |  | Chưa bắt đầu
39 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-06-28 | Phân tích B-A1–B-A6 |  | Chưa bắt đầu
40 | GĐ3 Thí nghiệm, nộp bài A | 2027-07-05 | T-B1 sơ bộ (val) | Nộp A | Chưa bắt đầu
41 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-12 | Oracle từng khung: tối ưu tham số qua twin trên chuỗi D1 |  | Chưa bắt đầu
42 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-19 | Tạo dữ liệu chưng cất (thống kê → tham số oracle) |  | Chưa bắt đầu
43 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-07-26 | Huấn luyện bộ điều khiển MLP |  | Chưa bắt đầu
44 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-02 | Biến thể GRU; B-A7 (đầu vào) |  | Chưa bắt đầu
45 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-09 | TN-B1: mAP theo lux cho mọi baseline |  | Chưa bắt đầu
46 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-16 | Quyết định trọng tâm bài B theo G4 | G4 | Chưa bắt đầu
47 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-23 | B-A8: chu kỳ cập nhật, làm mượt |  | Chưa bắt đầu
48 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-08-30 | B-A10: RL tinh chỉnh (tuỳ chọn, giới hạn 2 tuần) |  | Chưa bắt đầu
49 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-06 | TN-B6: tổng quát hoá trên LOD, PASCALRAW |  | Chưa bắt đầu
50 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-13 | TN-B6: đổi detector (SSD-MNv2) |  | Chưa bắt đầu
51 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-20 | B-A3, B-A4 lặp 3 seed |  | Chưa bắt đầu
52 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-09-27 | T-B5 ablation đủ |  | Chưa bắt đầu
53 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-04 | Viết mục twin + huấn luyện |  | Chưa bắt đầu
54 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-11 | Viết mục bộ điều khiển |  | Chưa bắt đầu
55 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-18 | Mở tập test D3 một lần, chạy bảng cuối |  | Chưa bắt đầu
56 | GĐ4 HW-in-loop, vòng kín | 2027-10-25 | Rà soát G5 | G5 | Chưa bắt đầu
57 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-01 | Viết Giới thiệu, Liên quan bài B |  | Chưa bắt đầu
58 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-08 | Ghép bản thảo, mục Thảo luận |  | Chưa bắt đầu
59 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-15 | Sửa bản thảo |  | Chưa bắt đầu
60 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-22 | Hoàn thiện datasheet KV-RAW-LUX |  | Chưa bắt đầu
61 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-11-29 | Sửa theo đánh giá nội bộ |  | Chưa bắt đầu
62 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-06 | Nộp bài B | G6 · Nộp B | Chưa bắt đầu
63 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-13 | Phát hành dữ liệu (CC BY 4.0) |  | Chưa bắt đầu
64 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-20 | Báo cáo tổng kết: chương thuật toán |  | Chưa bắt đầu
65 | GĐ5 Viết, nộp bài B, phát hành | 2027-12-27 | Nghiệm thu | Kết thúc | Chưa bắt đầu